

Администрация ОКУЛОВСКОГО муниципального РАЙОНА

новгородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.10.2016 № 1506

г. Окуловка

**О внесении изменений в муниципальную программу**

**«Водоснабжение в Окуловском городском поселении на 2015-2017 годы»**

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Администрация Окуловского муниципального района

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в муниципальную программу «Водоснабжение в Окуловском городском поселении на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 18.09.2015 № 1587 (в редакции постановления Администрации Окуловского муниципального района от 16.05.2016 года № 603) (далее - муниципальная программа) следующие изменения:
	1. изложить раздел 6 Паспорта муниципальной программы в редакции:

 **«6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом по годам реализации (тыс. рублей):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Областной бюджет  | Федеральный бюджет | Бюджет Окуловского городского поселения | Внебюджет-ные источники | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2015 | - | - | 0,0 | - | 0,0 |
| 2016 | - | - | 2495,30 | - | 2495,30 |
| 2017 | - | - | 3619,44 | - | 3619,44 |
| всего | - | - | 6114,74 | - | 6114,74 |

* 1. изложить раздел  **«Мероприятия муниципальной программы»** в редакции:

**«Мероприятия муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель** | **Срок реализации по годам** | **Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы)** | **Источник финансирова-ния** | **Объем финансирования по годам (тыс. рублей)** |
| **2015** | **2016** | **2017** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |  **7** |  **8** | **9** |
| 1. Разработка мероприятий, направленных на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт сетей централизованного водоснабжения
 |
|  1.1 | Прокладка водопровода по ул.Декабристов г.Окуловка (в т.ч. выполнение проектной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы по объекту: «Прокладка водопровода по ул.Декабристов г.Окуловка (ул.Некрасова-ул.Каляева)» | Комитет  | 2015-2017 | 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3. | Бюджет Окуловского городского поселения | 0,0 | 2155,3 | 3416,9 |
| 1. Обеспечение населения питьевой водой
 |
| 2.1 | Строительство, ремонт и содержание объектов нецентрализованного водоснабжения по адресу:г.Окуловка ул.Советская, д.4;ул.2-я Комсомольская, (д.24-25);ул.Степана Разина, д.15;ул.Веры Слуцкой.  | Комитет  | 2016 | 1.2.1., 1.2.1. | Бюджет Окуловского городского поселения | 0,0 | 340,0 | 0,0 |
| 2.2 | Строительство, ремонт и содержание объектов нецентрализованного водоснабжения по адресу:г. Окуловкаул. Набережная, рядом с д. 17;ул. Лесная, рядом с д. 34 | Комитет | 2017 | 1.2.1., 1.2.1. | Бюджет Окуловского городского поселения | 0,0 | 0,0 | 202,54 |
|  Всего | 0,0 | 2495,3 | 3619,44 |

 ».

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

**Первый заместитель Главы администрации**

**района, председатель комитета по**

**управлению муниципальным имуществом В.В. Алексеев**

лс

№1506-п