|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНА  постановлением Администрации Окуловского муниципального  района от № |

**Муниципальная программа**

**«Благоустройство территории Окуловского городского поселения на 2019-2021 годы» (далее - муниципальная программа)**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:**

Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района (далее - Комитет)

**2. Соисполнители муниципальной программы:**

подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе, иные предприятия и организации.

**3. Участники муниципальной программы (при наличии):**

Организации, заключившие муниципальные контракты (договора) по результатам электронных торгов.

**4. Подпрограммы муниципальной программы:**

«Уличное освещение территории Окуловского городского поселения»;

«Организация и содержание мест захоронения на территории Окуловского городского поселения»;

«Строительство кладбища традиционного захоронения г. Окуловка»;

«Прочие мероприятия по благоустройству на территории Окуловского городского поселения».

**5**. **Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цели, задачи муниципальной программы | | Значение целевого показателя (по годам),% | | | | | | |
| 2019 | 2020 | | | | | 2021 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | | | | 5 |
| 1. | Цель - повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания Окуловского городского поселения (далее – поселение), создание системы комплексного благоустройства поселения, направленной на улучшение качества жизни населения с целью удовлетворения потребностей населения поселения в благоприятных условиях; | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача 1 Уличное освещение территории Окуловского городского поселения | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Оплата за электроэнергию (уличное освещение) | | 80 | 80 | | | | 90 | |
| 1.1.2. | Техническое обслуживание сетей уличного освещения | | 70 | 80 | | | | 90 | |
| 1.1.3. | Строительство сетей уличного освещения и установка дополнительных светильников | | 10 | 20 | | | | 25 | |
| 1.2. | Задача 2. Организация и содержание мест захоронения на территории Окуловского городского поселения | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Организация и содержание мест захоронения на территории поселения | | 30 | | 35 | | | | 40 |
| 1.3. | Задача 3. Строительство кладбища традиционного захоронения г. Окуловка | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Увеличение мест захоронений (%) | 30 | | 35 | | | 40 | | |
| 1.4. | Задача 4. Прочие мероприятия по благоустройству на территории Окуловского городского поселения | | | | | | | | |
| 1.4.1. | Проведение прочих мероприятий | | 50 | | | 55 | | 60 | |
| 1.4.2. | Софинансирование мероприятий, направленных на реализацию проектов местных инициатив граждан | | 20 | | | 25 | | 30 | |
| 1.4.3. | Инициативное бюджетирование | | 50 | | | 50 | | 50 | |

**6. Сроки реализации муниципальной программы:** 2019– 2021 годы.

**7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник финансирования | | | | | |
| Год | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет Окуловского муниципального района  (далее – бюджет района) | Бюджет Окуловского городского поселения  (далее – бюджет поселения) | Внебюджетные источники | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2019 |  |  |  | 22560 |  |  |
| 2020 |  |  |  | 16280 |  |  |
| 2021 |  |  |  | 16300 |  |  |
| всего |  |  |  | 55140 |  |  |

**8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:**

- улучшение санитарного и экологического состояния территории поселения;

- повышение общего уровня благоустройства поселения;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- приведение в надлежащее состояние элементов благоустройства;

- привлечение жителей к участию в решении проблем по благоустройству;

-восстановление и реконструкция уличного освещения, установка светильников в населенных пунктах;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;

- прочие мероприятия.

**I. Характеристика текущего состояния в сфере реализации муниципальной программы**

В вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем, населенные пункты поселения не отвечают современным требованиям по степени благоустройства.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий, а также состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления Окуловского муниципального района с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.

Работы по благоустройству территории поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.

Содержание системы наружного освещения осуществляется за счет средств бюджета поселения. Проблема слабой освещенности улиц особенно остро проявляется в осенне-зимний период, когда продолжительность светового дня уменьшается до нескольких часов в сутки. Для стабильной работы сетей наружного освещения необходимы бесперебойная подача электроэнергии и оплата потребленных энергоресурсов. Осветительное оборудование требует эксплуатации и ремонта, своевременной замены перегоревших ламп для поддержания освещенности территорий.

Организация похоронного дела позволяет обеспечить право граждан на погребение, а содержание общественных кладбищ является необходимым элементом реализации данного права. На территории кладбищ необходимо регулярно производить работы по ремонту дорожек, ограждению территории, обустройству дополнительных контейнерных площадок для бытового и крупногабаритного мусора, вывозу мусора, осуществлять по необходимости снос аварийных деревьев, выполнять обрезку кустарников, зимой расчищать подъездные пути.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов

государственной власти.

Для решения проблем по благоустройству необходимо использовать Программно - целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, будет способствовать повышению уровня комфортного проживания населения.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей муниципальной программой.

Основной целью муниципальной программы является повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов поселения, создание системы комплексного благоустройства поселения, направленной на улучшение качества жизни населения с целью удовлетворения потребностей населения города в благоприятных условиях.

Для достижения поставленных целей в муниципальной Программе реализуются меры для решения следующих основных задач:

* приведение территории поселения в соответствие с нормативным и требованиям и, предъявляемым и к озеленению, с требованиями санитарно эпидемиологических и экологических норм;
* организация освещения улиц поселения в целях улучшения условий проживания жителей;
* развитие услуг в сфере погребения и похоронного дела, содействие совершенствования системы организации похоронного дела;
* проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории поселения с учетом приоритетности таких мероприятий и обеспечением минимизации негативных последствий от их проведения для жителей поселения, а также осуществление работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов благоустройства.

**II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации** **муниципальной программы**

Выполнению поставленных задач в муниципальной программе могут помешать системные бюджетные, социальные, управленческие и прочие риски, которые могут оказать влияние на конечный результат реализации мероприятий муниципальной программы.

К основным рискам относятся следующие:

недостаточное ресурсное обеспечение муниципальной программы. Сокращение финансирования мероприятий за счет бюджетных средств по сравнению с запланированными значениями;

неэффективное управление реализацией мероприятий муниципальной программы, неосвоение субсидии в обозначенные сроки.

Управление рисками и минимизация их негативных последствий при реализации муниципальной программы будет осуществляться на основе расширения числа возможных источников финансирования мероприятий, оптимизация издержек и повышение эффективности управления.

**III. Механизм управления реализацией муниципальной программы**

Координатором работы по реализации муниципальной программы является Комитет. Контроль за выполнением Программы возлагается на заместителя Главы администрации района, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

# Комитет на основе информации соисполнителей, участников муниципальной программы вносит соответствующие изменения в муниципальную программу, отслеживает выполнение целевых показателей и мероприятий муниципальной программы.

Администрация Окуловского муниципального района осуществляет:

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы;

координацию деятельности исполнителей муниципальной программы по реализации мероприятий;

обеспечение целевого использования средств, выделяемых на выполнение муниципальной программы;

подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Финансирование муниципальной программы в установленном порядке за счет средств бюджета Окуловского муниципального района осуществляет Администрация Окуловского муниципального района.

Координацию реализации мероприятий муниципальной программы, подготовку информации и представление отчетов о ходе выполнения мероприятий муниципальной программы, осуществляет Комитет.

**«Мероприятия муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | | | | Исполнитель | | | Срок реализации по годам | | Целевой показатель | Источник финансирова  ния | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) | | |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1 | Задача 1. Организация освещения улиц Окуловского городского поселения в целях улучшения условий проживаний жителей | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.1 | Реализация подпрограммы  «Уличное  освещение территории Окуловского городского  поселения» | | | Комитет, подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе, иные предприятия и организации (по согласованию) | | | | | 2019-2021 | 1.1 | Бюджет поселения | 10800 | 10500 | 10500 |
| 1.2 | Задача 2. Организация и содержание мест захоронения на территории поселения | | | | | | | | | | | | | |
| 21.2.1 | Реализация подпрограммы  «Организация и содержание мест захоронения на территории Окуловского городского поселения» | Комитет, подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе, иные предприятия и организации (по согласованию) | | | | 2019-2021 | | | | 1.2 | Бюджет поселения | 800 | 800 | 800 |
| 1.3 | Задача 3. Строительство кладбища | | | | | | | | | | | | | |
| 31.3.1 | Реализация подпрограммы  «Строительство кладбища традиционного захоронения г. Окуловка» | Комитет, подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе, иные предприятия и организации (по согласованию) | | | | 2019-2021 | | | | 1.3 | Бюджет поселения | 6000 | 0 | 0 |
| 1.4 | Задача 4. Проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории поселения | | | | | | | | | | | | | |
| 41.4.1 | Реализация подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству на территории Окуловского городского поселения» | | Комитет, подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе, иные предприятия и организации (по согласованию) | | | 2019-2021 | | | | 1.4 | Бюджет поселения | 4960 | 4980 | 5000 |

**Паспорт подпрограммы**

**«Уличное освещение территории Окуловского городского поселения»**

**муниципальной программы (далее - подпрограмма)**

1. **Исполнитель подпрограммы:** комитет, подрядные организации,привлеченные на конкурсной основе, иные предприятия и организации(далее - подрядные организации).
2. **Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цели, задачи муниципальной программы | Значение целевого показателя (по годам), % | | |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1 Оплата за электроэнергию (уличное освещение) | | | |
| 1.1 | Оплата за электроэнергию (уличное освещение) | 50 | 60 | 70 |
| 2. | Задача 2 Техническое обслуживание сетей уличного освещения | | | |
| 2.1 | Техническое обслуживание сетей уличного освещения | 50 | 60 | 70 |
| 3. | Задача 3 Строительство сетей уличного освещения и установка дополнительных светильников | | | |
| 3.1 | Строительство сетей уличного освещения и установка дополнительных светильников | 10 | 10 | 10 |

1. **Сроки реализации подпрограммы:** 2019-2021 годы.
2. **Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по**

**годам реализации (тыс. рублей):**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник финансирования | | | | | |
| Год | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет района | Бюджет поселения | Внебюджетные источники | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2019 |  |  |  | 10800 |  |  |
| 2020 |  |  |  | 10500 |  |  |
| 2021 |  |  |  | 10500 |  |  |
| всего |  |  |  | 31800 |  |  |

1. **Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:**
   * создание условий для комфортного проживания населения поселения;
   * улучшение освещенности дорог, улиц, дворовых территорий поселения и территорий учреждений образования, здравоохранения и культуры;
   * обеспечение надежности работы сетей уличного освещения;
   * сокращение аварийных ситуаций на сетях и затрат на их обслуживание;
   * экономия электроэнергии.

**«Мероприятия подпрограммы «Уличное освещение территории поселения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации по годам | Целевой показатель | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) | | |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача 1. Оплата за электроэнергию (уличное освещение) | | | | | | | | |
| 1.1. | Оплата за электроэнергию (уличное освещение) | Комитет, подрядные организации | 2019-2021  годы | 1.1 | Бюджет  поселения | 8000 | 8000 | 8000 |
| 2. | Задача 2. Техническое обслуживание сетей уличного освещения | | | | | | | |
| 2.1. | Техническое обслуживание сетей уличного освещения | Комитет, подрядные организации | 2019-2021  годы | 2.1 | Бюджет  поселения | 2000 | 2000 | 2000 |
| 3. | Задача 3. Строительство сетей уличного освещения и установка дополнительных светильников | | | | | | | |
| 3.1. | Строительство сетей уличного освещения и установка дополнительных светильников | Комитет, подрядные организации | 2019-2021  годы | 3.1 | Бюджет  поселения | 800 | 500 | 500 |

**Паспорт подпрограммы**

**«Организация и содержание мест захоронения на территории поселения»**

**муниципальной программы**

1. **Исполнитель подпрограммы:** комитет, подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе, иные предприятия и организации (далее-подрядные организации)
2. **Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цели, задачи муниципальной программы | Значение целевого показателя (по годам), % | | | |
| 2019 | 2020 | | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 1. | Задача 1 Благоустройство и содержание кладбищ | | | | |
| 1.1 | Организация и содержание мест захоронения на территории поселения | 30 | 35 | 40 | |

1. **Сроки реализации подпрограммы:** 2019-2021 годы
2. **Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по**

**годам реализации (тыс. рублей):**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник финансирования | | | | | |
| Год | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет района | Бюджет поселения | Внебюджетные источники | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2019 | - | - |  | 800 |  |  |
| 2020 | - | - |  | 800 |  |  |
| 2021 | - | - |  | 800 |  |  |
| всего | - | - |  | 2400 |  |  |

1. **Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:** приведение территорий кладбищ в соответствие с санитарно-эпидемиологическими и экологическими нормами и требованиями

**Мероприятия подпрограммы «Организация и содержание мест**

**захоронения на территории поселения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации по годам | Целевой показатель | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) | | |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача 1. Благоустройство и содержание кладбищ | | | | | | | | |
| 1.1. | Благоустройство и содержание кладбищ | Комитет, подрядные организации | 2019-2021  годы | 1.1 | Бюджет  поселения | 800 | 800 | 800 |

**Паспорт подпрограммы**

**«Строительство кладбища традиционного захоронения г. Окуловка»**

**муниципальной программы**

1. **Исполнитель подпрограммы:** комитет,подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе, иные предприятия и организации (далее-подрядные организации)
2. **Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цели, задачи муниципальной программы | Значение целевого показателя (по годам) | | | |
| 2019 | 2020 | | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 1. | Задача 1 Строительство кладбища традиционного захоронения г. Окуловка | | | | |
| 1.1. | Увеличение мест захоронений (%) | 30 | 35 | 40 | |

1. **Сроки реализации подпрограммы:** 2019-2021 годы
2. **Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по**

**годам реализации (тыс. рублей):**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник финансирования | | | | | |
| Год | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет поселения | Бюджет района | Внебюджетные источники | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2019 | - | - |  | 6000 |  |  |
| 2020 | - | - |  | 0 |  |  |
| 2021 | - | - |  | 0 |  |  |
| всего | - | - |  | 6000 |  |  |

1. **Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:** расширение мест захоронений

**Мероприятия подпрограммы «Строительство кладбища традиционного захоронения г. Окуловка»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации по годам | Целевой показатель | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) | | |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача 1. Строительство кладбища традиционного захоронения г. Окуловка | | | | | | | | |
| 1.1. | Строительство кладбища традиционного захоронения г. Окуловка | Комитет, подрядные организации | 2019-2021  годы | 1.1 | Бюджет  поселения | 6000 | 0 | 0 |

**Паспорт подпрограммы**

**«Прочие мероприятия по благоустройству на территории поселения»**

**муниципальной программы**

1. **Исполнитель подпрограммы:** комитет,подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе, иные предприятии и организации (далее-подрядные организации)
2. **Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цели, задачи муниципальной программы | Значение целевого показателя (по годам), % | | |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1. Проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории поселения | | | |
| 1.1. | Проведение прочих мероприятий | 50 | 55 | 60 |
| 2. | Задача 2. Поддержка местных инициатив граждан | | | |
| 2.1. | Софинансирование мероприятий, направленных на реализацию проектов местных инициатив граждан | 20 | 25 | 30 |
| 3. | Задача 3. Народный бюджет | | | |
| 3.1. | Инициативное бюджетирование | 50 | 50 | 50 |

1. **Сроки реализации подпрограммы:** 2019-2021годы
2. **Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по**

**годам реализации (тыс. рублей):**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник финансирования | | | | | |
| Год | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет района | Бюджет поселения | Внебюджетные источники | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2019 | - | - |  | 6020 |  |  |
| 2020 | - | - |  | 5040 |  |  |
| 2021 | - | - |  | 5060 |  |  |
| всего | - | - |  | 16120 |  |  |

1. **Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:** повышение уровня комфортности проживания населения на территории поселения

**Мероприятия подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству на территории поселения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации по годам | Целевой показатель | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) | | |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача 1. Проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории поселения | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведение прочих мероприятий | Комитет, подрядные организации | 2019-2021  годы | 1.1 | Бюджет поселения | 4960 | 4980 | 5000 |
| Задача 2. Поддержка местных инициатив граждан | | | | | | | | |
| 1.2. | Софинансирование мероприятий, направленных на реализацию проектов местных инициатив граждан, включенных в муниципальные программы развития территорий | Комитет, подрядные организации | 2019-2021  годы | 2.1 | Бюджет поселения | 60 | 60 | 60 |
| 1.3 | Реализация проектов местных инициатив граждан, включенных в муниципальные программы развития территорий, за счет субсидий из областного бюджета | Комитет, подрядные организации | 2019-2021  годы | 2.1 | Бюджет  областной | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Приобретение и установка детского игрового комплекса на территории территориального общественного самоуправления «Наш дворик» по адресу: Новгородская область, г.Окуловка, ул. Стрельцова, д.7 | Комитет, подрядные организации | 2019-2021  годы | 2.1 |  |  |  |  |
| 1.5 | Благоустройство территории и ремонт отмостки многоквартирного жилого дома территориального общественного самоуправления «Мы вместе» по адресу: Новгородская область, г.Окуловка, ул.Парфенова, д.4А | Комитет, подрядные организации | 2019-2021  годы | 2.1 |  |  |  |  |
| Задача 3. Народный бюджет | | | | | | | | |
| 1.4 | Инициативное бюджетирование | Комитет, подрядные организации | 2019-2021  годы | 3.1 | Бюджет поселения | 1000 | 0 | 0 |

проект

Администрация ОКУЛОВСКОГО муниципального РАЙОНА

новгородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Окуловка

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Благоустройство территории Окуловского городского поселения на 2019-2021 годы»**

В соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения, их формирования, реализации и оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 21.03.2017 № 349, Администрация Окуловского муниципального района

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Благоустройство территории Окуловского городского поселения на 2019-2021 годы».

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Председатель комитата жилищно-коммунального**

**хозяйства и дорожной деятельности Администрации**

**Окуловского муниципального района В.А. Баранов**

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления Администрации муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Окуловского городского поселения на 2019-2021 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата поступления на согласование, подпись | Наименование должности, инициалы и фамилия руководителя, с которым согласуется проект документа | Дата и номер документа, подтверждающего согласование, или дата согласования, подпись |
|  | Заместитель Главы  администрации района по экономическому развитию, председатель комитета финансов  Т.В.Васильева |  |
|  | Управляющий делами  М.Я.Исаева |  |
|  | Начальник правового управления  Е.А.Шоломова |  |
|  | Председатель экономического комитета  Е.В.Соколова |  |
|  | Контрольно-счетная комиссия |  |

УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ

постановленияот \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Окуловского городского поселения на 2019-2021 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование адресата (должностное лицо, структурное подразделение, орган исполнительной власти области и др.) | Количество экземпляров |
| 1. | Управление делами | 2 |
| 2. | Комитет ЖКХ и дорожной деятельности | 2 |
| 3. | Комитет финансов | 1 |
| 4. | Консультант плюс |  |
| 5. | Регистр |  |
| 6. | Бюллетень |  |
| 7. | Сайт |  |
| Итого | | 5 |

Ведущий специалист отдела благоустройства

и городского хозяйства

Комитета ЖКХ и дорожной деятельности

Администрации муниципального района Ж.С. Петрова