Информация о выполнении Плана мероприятий («дорожной карты»)

по содействию развитию конкуренции в Окуловском муниципальном районе на 2017-2019 годы

за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | | | **Целевой показатель** | | **Значение целевого показателя** | | | | **Пояснения** | |
| **2018 год план** | | **2018 год факт** | |
| **1** | **2** | | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | |
| I. | Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых и приоритетных рынках | | | | | | | | | | |
| 1. | Рынок производства сельскохозяйственной продукции | | | | | | | | | | |
|  | Цель - содействие в организации деятельности новых сельхозтоваропроизводителей | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Содействие в продвижении сельскохозяйственной продукции на агропродовольственный рынок посредством организации участия сельхозтоваропроизводителей района в межрегиональных, областных и районных агропромышленных выставках и ярмарках | | | количество проведенных районных ярмарок по продаже продовольственных товаров, ед. | | 5 | | 4 | | В г. Окуловка 11.05.2018 проведена районная ярмарка «Сад – огород -2018».  На территории Окуловского р-на в 4 –х поселениях (Окуловское, Кулотинское, Угловское, Котовское) еженедельно проходят ярмарки выходного дня, реализуется мед, молоко, мясо, рассада, семена, цветы.  08-09 сентября 2018 года – фестиваль «Свое» Великий Новгород.  22 сентября 2018 года – районная Богородицкая Ярмарка «Урожай 2018»  06 октября 2018 года – областная специализированная сельскохозяйственная ярмарка «Урожай 2018»  СПК «МТС Русь»  КФХ Федорова А.Н.  ЛПХ Евдокимова М.Е.  ЛПХ Хрынькова Л.В.  ИП Джамалов Б.Ю  ИП Айшалаев З.Р. | |
| количество участников (местных сельхозтоваропроизводителей) в ярмарках различного уровня, чел. | | 16 | |
| 1.2 | Организация проведения повышения квалификации для глав крестьянских (фермерских) хозяйств | | | количество проведенных курсов повышения квалификации, ед. | | 3 | | 3 | | Обучение по программам: «Агробизнес» - 4 чел.  «Меркурий» - 2 чел.  «Новые технологии в производстве и переработке молока» - 1 чел. | |
| 1.3 | Сопровождение реализуемых инвестиционных проектов сфере сельского хозяйства, оказание организационной и информационной помощи субъектам агропромышленного комплекса муниципального района | | | количество инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства, реализация которых начата в отчётном периоде, ед. | | 1 | | 2 | | 1. Мясо индейки 2. Кролиководство | |
| 2. | Рынок туристических услуг | | | | | | | | | | |
|  | Цель - содействие развитию сектора немуниципальных организаций в сфере туризма | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Содействие в продвижении районных туристических продуктов на туристический рынок посредством организации участия хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере туризма, в межрегиональных, областных и районных выставочно-ярмарочных мероприятиях | | | количество участников- хозяйствующих субъектов осуществляющих деятельность в сфере туризма на территории Окуловского муниципального района, принявших участие в межрегиональных, областных и районных выставочно-ярмарочных мероприятиях, чел. | | 2 | | 2 | | Окуловский краеведческий музей (рок-фестиваль Кинопробы).  «Дни Новгородской области в Санкт-Петербурге 27-29 сентября года на территории Петропавловской крепости со стороны Кронверкского пролива» | |
| 2.2 | Проведение конкурсов на туристическую тематику | | | количество хозяйствующих субъектов, принявших участие в конкурсах, ед. | | 1 | | 1 | | Конкурс «Лучший туристкий объект в Окуловском районе» (конкурс проведен 11.2018) | |
| 2.3 | Проведение заседаний координационного Совета по туризму семинаров, совещаний, рабочих встреч по вопросам развития туризма в Окуловском районе | | | количество участников мероприятий, чел. | | 60 | | более 70 | | 27 марта 2018 года состоялось заседание координационного Совета по малому и среднему предпринимательству при Администрации Окуловского муниципального района. Согласно повестке заседания было рассмотрено 4 вопроса. Предпринимателям также предложено бесплатно обучиться по направлениям «Управление персоналом», «Маркетинг», «Бюджетный учет». Обучение будет проводиться в начале апреля в Администрации Окуловского муниципального района. В ходе заседания координационного Совета его участники задавали вопросы, обменивались мнениями. По итогам заседания будут подготовлены рекомендации и даны поручения.  16 мая 2018 года в 13 час. 00 мин. в здании Администрации Угловского городского поселения с руководителями предприятий (организаций) поселения, субъектами малого и среднего предпринимательства состоялась рабочая встреча на тему финансовой поддержки субъектов МСП, в том числе оказываемой АО «Корпорация «МСП». В рабочей встрече приняли участие 17 субъектов малого и среднего предпринимательства.  26 апреля 2018 года в 10 час. 00 мин. в МБУК «МКДЦ» г. Окуловка с руководителями предприятий (организаций) района, субъектами малого и среднего предпринимательства состоялась рабочая встреча на тему «Вопросы и проблемы развития предпринимательской деятельности в Окуловском районе». На встрече был рассмотрен вопрос о финансовой поддержке субъектов  малого и среднего предпринимательства в виде предоставления льготных займов, выдаваемых Новгородским фондом поддержки предпринимательства.  08 июня в г. Окуловка состоялся тренинг «Бизнес на государственных закупках. В тренинге приняли участие более 20 человек, это представители малого и среднего бизнеса Окуловского района.  Спикером тренинга выступил Александров Олег (г. Санкт-Петербург), тренер проекта "Старт 2" по специализации: "Госзакупки".  В ходе тренинга спикер разобрал вопросы поиска подходящих закупок, оценки прибыли закупки для принятия решения по участию, индивидуально для каждого участника проработал варианты закупок и потенциальных поставщиков.  Участники тренинга оценили доступность излагаемого материала, доходчивое объяснение тренером сложных вопросов, большой практический опыт тренера, знание им правовых вопросов и массу полезной информации, полученной в ходе тренинга.  Организатором обучения по программам Корпорации МСП на территории Новгородской области является Новгородский фонд поддержки малого предпринимательства (микрокредитная компания) при содействии Министерства инвестиционной политики Новгородской области.  Предприниматели Окуловского района приняли участие в семинаре для экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства по теме «Основы экспортной деятельности» программы экспортных семинаров «Жизненный цикл экспортного проекта» Школы экспорта РЭЦ, который состоялся в июне в г. Боровичи.  Субъекты МСП Окуловского муниципального района принимают участие в семинарах, круглых столах, организуемых Правительством Новгородской области. 18 октября 2018 года в 16.00 в актовом зале Администрации Окуловского муниципального района состоялась встреча членов региональной общественной организации «Союз предпринимателей Новгородской области», представителей бизнес – сообщества Великого Новгорода и Новгородской области и предпринимателей Окуловского муниципального района.Глава Окуловского муниципального района рассказал про Окуловский муниципальный район, про предприятия, осуществляющие деятельность на территории района. Также Глава района рассказал о создании территории опережающего социально-экономического развития в Угловском городском поселении, льготных условиях потенциальных резидентов, об инвестиционной привлекательности территории. В ходе встречи предприниматели кратко рассказали о себе, обменялись контактами и обсудили возможности дальнейшего сотрудничества.  31 октября в г. Окуловка состоялась выездная сессия «Муниципальное измерение социального предпринимательства». В тренинге приняли участие заместители Главы района, руководители структурных подразделений Администрации, представители муниципальных бюджетных учреждений Окуловского района, заинтересованные лица. В ходе встречи были рассмотрены вопросы рынка социальных услуг и социального предпринимательства, инклюзивного образования, самозанятости и трудоустройства. Докладчики рассказали о формировании благоприятных условий и дополнительных возможностей для реализации проектов и инициатив жителей Новгородской области, направленных на решение социальных проблем. | |
| 2.4 | Сопровождение инвестиционных проектов в сфере туризма | | | количество инвестиционных проектов в сфере туризма, реализация которых начата в отчетном периоде | | 1 | | 0 | |  | |
| II. | Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в Окуловском муниципальном районе | | | | | | | | | | |
| 1. | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов | | доля проектов нормативных правовых актов Окуловского муниципального района, по которым была проведена оценка регулирующего воздействия в общем объеме проектов нормативных правовых актов Окуловского муниципального района, подлежащих оценке регулирующего воздействия, % | | 100 | | 100 | | Оценка регулирующего воздействия по проектам нормативных правовых актов Окуловского муниципального района проводится в полном объеме | |
| 2. | Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности | | обеспечение равных условий доступа к информации о реализации муниципального имущества и земельных участков, путем размещения указанной информации на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торов в сети «Интернет» ([www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru/)) и на официальных сайтах муниципальных образований Окуловского муниципального района в сети «Интернет» | | да | | да | |  | |

--------------------------------

Приложение

к Плану мероприятий ("дорожной карте") по содействию развитию

конкуренции в Окуловском муниципальном районе на 2017 - 2019 годы

Мероприятия

по развитию конкуренции, предусмотренные в действующих

стратегических и программных документах Окуловского муниципального района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Целевой показатель | Значение целевого показателя | | Пояснения |
| 2018 год план | 2018 год факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Рынок производства сельскохозяйственной продукции | | | | |
| Цель - содействие в организации деятельности новых сельхозтоваропроизводителей | | | | |
| Вовлечение в оборот  неиспользуемых и неэффективно используемых земельных участков | площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, га | 50 | 59,8 | КФХ Петрова В.Н. сдано на регистрацию 23.06.2018 на формирование участка в сем 6 долей (36 га) ТОО «Кулотинец» выкупленных в 2015 году.  13,4 га Кушина Ю. |
| сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий (ед.) |
| Рост производства и переработки  основных видов животноводческой и растениеводческой продукции | индекс производства сельскохозяйственной продукции, % | 102 | 113 | За счет снижения поголовья коров в 2017 году производства молока уменьшилось в текущем году.  За счет роста по растениеводству объем овощей увеличился на 192 %, картофеля 107,5% |
| Рынок туристских услуг | | | | |
| Цель - содействие развитию сектора немуниципальных организаций в сфере туризма | | | | |
| Создание условий для развития агротуризма-отдыха на деревенских просторах, когда туристы проживают в сдаваемых местным населением домах и участвуют в этой «традиционной жизни» | количество инвестиционных проектов в сфере агротуризма, реализация которых начата в отчетном периоде, ед. | 1 | 0 | Ведется поиск заинтересованных лиц |
| Создание комфортной и безопасной среды пребывания туристов путем строительства туристских гостиниц, в том числе гостиниц спортивного назначения в непосредственной близости от спортивных объектов | количество созданных коллективных средств размещения туристов, ед. | 1 | 1 | Гостиница «Релакс», по адресу: г.Ленина,д.32 (  работает в летний период).  Сформированных земельных участков для строительства гостиниц, гостиничного обслуживания, туристского обслуживания на территории Окуловского района нет. Из уже имеющихся инвестиционных площадок, можно выбрать площадки, подходящие для строительства гостиниц, и по указанным земельным участкам изменить вид разрешенного использования. |
| Создание новых туристских маршрутов в том числе с включением в программу маршрутов посещение Центра гребного слалома, организация водных экскурсий | количество вновь созданных маршрутов, ед. | 3 | 3 | 3 экскурсионных маршрута:  - «4 эпохи-4 судьбы»;  - «Путешествие в «Лазурную мастерскую»;  - «Прогулка в Лошадкино». |