Информация о выполнении Плана мероприятий ("дорожной карты")

по содействию развитию конкуренции в Новгородской области

на 2016 - 2018 годы по Окуловскому муниципальному району на 2017 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Целевой показатель | Значение целевого показателя | | Пояснения |
| 2017 год  план | 2017 год факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых и приоритетных рынках | | | | |
| 1. | Рынок услуг дошкольного образования | | | | |
|  | Цель - создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дошкольного образования | | | | |
| 1.5. | Оказание информационной и консультационной поддержки негосударственным организациям, осуществляющим деятельность в сфере дошкольного образования, по вопросам получения лицензии на право ведения образовательной деятельности | удельный вес численности детей, получающих дошкольное образование в негосударственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в общей численности детей, получающих дошкольное образование (%) | 0,4 | 0 | Данный показатель не достигнут, так как на территории Окуловского муниципального района отсутствуют негосударственные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования и (или) присмотр и уход за детьми |
| 1.7. | Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи негосударственным организациям, реализующим основную образовательную программу дошкольного образования, по вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОСДО) | удельный вес численности детей, получающих дошкольное образование в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОСДО) в негосударственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в общей численности детей, получающих дошкольное образование (%) | 0,4 | 0 | Данный показатель не достигнут, так как на территории Окуловского муниципального района отсутствуют негосударственные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования и (или) присмотр и уход за детьми |
| 2. | Рынок услуг детского отдыха и оздоровления | | | | |
|  | Цель - создание условий для развития конкуренции на рынке услуг отдыха и оздоровления детей | | | | |
| 2.1. | Привлечение негосударственных (немуниципальных) организаций к оказанию услуг по организации отдыха и оздоровления детей | численность детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих на территории Новгородской области, воспользовавшихся компенсацией стоимости путевки по каждому типу организаций отдыха детей и их оздоровления, в общей численности детей этой категории, отдохнувших в организациях отдыха детей и их оздоровления соответствующего типа (стационарный загородный лагерь (приоритет), лагерь с дневным пребыванием, палаточный лагерь, стационарно-оздоровительный лагерь труда и отдыха) (%) | 0,002 | 0 | Данный показатель не достигнут, так как негосударственные и немуниципальные организации не привлекались к оказанию услуг по организации отдыха и оздоровления |
| 3. | Рынок услуг дополнительного образования детей | | | | |
|  | Цель - создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей | | | | |
| 3.2. | Оказание информационной и консультационной поддержки негосударственным и частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | увеличение численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Новгородской области и получающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам (%) | 3,0 | 0 | Данный показатель не достигнут, так как на территории Окуловского муниципального района отсутствуют негосударственные и частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам |
| 5. | Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья | | | | |
|  | Цель - развитие сектора негосударственных (немуниципальных) организаций, оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет) | | | | |
| 5.1. | Организация оказания услуг ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья негосударственными (немуниципальными) организациями | доля негосударственных (немуниципальных) организаций, оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет), в общем количестве организаций, оказывающих услуги психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья с раннего возраста (%) | 0,5 | 0 | Данный показатель не достигнут, так как на территории Окуловского муниципального района отсутствуют негосударственные и частные организации, оказывающие услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 5.2. | Создание и ведение реестра негосударственных (немуниципальных) организаций, оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 5.3. | Разработка нормативной правовой базы, обеспечивающей негосударственным (немуниципальным) организациям, оказывающим услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, доступ к бюджетному финансированию |
| 5.4. | Оказание информационной и консультационной поддержки негосударственным (немуниципальным) организациям, оказывающим услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 6. | Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства | | | | |
|  | Цель - создание условий для развития конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства | | | | |
| 6.3. | Занесение информации об отрасли жилищно-коммунального хозяйства Новгородской области в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=5BF769E627A99319C9836798DA39D7C6D84C027A2FDD2505F50593969Fx1S9N) от 21 июля 2014 года N 209-ФЗ "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства" и постановлением Правительства Новгородской области от 17.10.2014 N 516 "Об определении уполномоченных органов исполнительной власти Новгородской области" | объем информации, раскрываемой в соответствии с требованиями государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (%) | 100 | 100 | Данный показатель выполнен в полном объеме, информации об отрасли жилищно-коммунального хозяйства Новгородской области заносится в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=5BF769E627A99319C9836798DA39D7C6D84C027A2FDD2505F50593969Fx1S9N) от 21 июля 2014 года N 209-ФЗ "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства" и постановлением Правительства Новгородской области от 17.10.2014 N 516 "Об определении уполномоченных органов исполнительной власти Новгородской области" |
| 6.4. | Передача в управление частным операторам на основе концессионных соглашений объектов жилищно-коммунального хозяйства всех государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление | доля объектов жилищно-коммунального хозяйства государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление, переданных частным операторам на основе концессионных соглашений в соответствии с графиками, актуализированными на основании проведенного анализа эффективности управления (%) | 100 | 0 | Объекты жилищно-коммунального хозяйства всех государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление,  отсутствуют |
| 7. | Розничная торговля | | | | |
|  | Цель - создание условий для развития конкуренции в сфере розничной торговли | | | | |
| 7.1. | Формирование и ведение реестра розничных рынков области, размещение реестра на сайте комитета потребительского рынка Новгородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | средний рост оборота розничной торговли, осуществляемой на розничных рынках и ярмарках, в структуре оборота розничной торговли по формам торговли (%) | 100 [<1>](#P529) | 98,2 (январь – ноябрь) | Источник-Новгородстат,  итоги за январь - декабрь 2017 года будут представлены в конце января 2018 |
| 7.2. | Стимулирование деятельности по организации ярмарочной торговли (проведение сельскохозяйственных продовольственных ярмарок, универсальных ярмарок с расширенным ассортиментом) |
| 7.3. | Проведение обучающих семинаров, конференций, "круглых столов" с участием хозяйствующих субъектов в целях информационно-методического обеспечения по вопросам организации торговли и обсуждения сдерживающих факторов развития отрасли для привлечения представителей бизнес-сообщества к участию в формировании и реализации государственной политики в торговой сфере | доля хозяйствующих субъектов в общем числе опрошенных, считающих, что состояние конкурентной среды в розничной торговле улучшилось за истекший год (%) | 52,0 | - | В отчетном периоде проведено три расширенных заседания координационного Совета по малому и среднему предпринимательству при Администрации Окуловского муниципального района, в которых принимали участие субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере торговли. На заседаниях в числе прочих обсуждались вопросы, касающиеся развития торговой отрасли и факторы, сдерживающие ее развитие.  А также проведено совещание по проекту «Покупайте Новгородское», в котором приняли участие индивидуальные предприниматели Окуловского района. |
| 7.4. | Расширение способов получения информации об оказываемых государственных, муниципальных услугах, а также упрощение порядка их получения (оказание консультационной помощи хозяйствующим субъектам, размещение в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации об оказываемых услугах и порядке получения услуг) | доля хозяйствующих субъектов в общем числе опрошенных, считающих, что антиконкурентных действий органов государственной власти и местного самоуправления в сфере розничной торговли стало меньше за истекший год (%) | 11,0 | - | Информация об оказываемых государственных, муниципальных услугах, порядок их размещена в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в установленном законодательством порядке. |
| 7.5. | Проведение мониторинга обеспеченности населения Новгородской области площадью торговых объектов | доля оборота магазинов шаговой доступности (магазинов у дома) в структуре оборота розничной торговли по формам торговли (в фактически действовавших ценах) в муниципальных образованиях Новгородской области (%) | 22,0 | - | Рассчитать показатель не представляется возможным по причине отсутствия источника данных |
| 9. | Рынок услуг связи | | | | |
|  | Цель - создание условий для развития конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" | | | | |
| 9.1. | Проведение совещаний с участием операторов связи с целью обсуждения проблем, существующих на рынке связи, и выявления путей их решения, а также создания условий для развития конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" | доля домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услугами проводного или мобильного широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" на скорости не менее 1 Мбит/сек., предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи (%) | 62,0 | 100 | Данный показатель выполнен в полном объеме |
| 11. | Рынок производства сельскохозяйственной продукции | | | | |
|  | Цель - содействие в организации деятельности новых крестьянских (фермерских) хозяйств | | | | |
| 11.1. | Содействие в продвижении сельскохозяйственной продукции на агропродовольственный рынок посредством организации участия сельхозтоваропроизводителей области в межрегиональных, областных и районных агропромышленных выставках и ярмарках | количество проведенных ярмарок по продаже продовольственных товаров (ед.) | 102 | 112 | Проводились в 5 поселениях в разные дни (п.Котово, п.Боровенка, п.Угловка, и г.Окуловка) еженедельные ярмарки в период с мая по октябрь 2017 года – 110 ярмарок.  23.09.2017 – проведена Богородицкая ярмарка в г.Окуловка;  02.10.2017 – «Урожай 2017» в г.В.Новгород |
| II. | Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в Новгородской области | | | | |
| 1. | Проведение семинаров, совещаний для заказчиков и участников закупок, в том числе для субъектов малого предпринимательства, направленных на методологическую поддержку и разъяснительную работу по вопросам проведения закупок и участия в них | среднее число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд (ед.) | 3 | 4 |  |
| 2. | Формирование требований и условий закупок, в том числе в части установления характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, обеспечивающее увеличение числа потенциальных участников закупок |
| 3. | Увеличение количества закупок с предоставлением преимуществ субъектам малого и среднего предпринимательства в общем годовом стоимостном объеме закупок заказчиков | доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (включая закупки, участниками которых являются любые лица, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, закупки, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, и закупки, в отношении участников которых заказчиком устанавливается требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства), в общем объеме закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=5BF769E627A99319C9836798DA39D7C6D84C0A702BDD2505F50593969Fx1S9N) от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (%) | 19,0 | 44 |
| 5. | Разработка типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства | количество муниципальных образований, на территории которых внедрены типовой административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и типовой административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства (%) | 70,0 | 100 | Во всех муниципальных образованиях Окуловского района внедрены типовой административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и типовой административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
|  |  | социального обслуживания (ед.) | - | - |
| детского отдыха и оздоровления (ед.) | - | - |
| дошкольного образования (ед.) | 1 | - |
| здравоохранения (ед.) | 1 | - |
| 7. | Формирование предложений по передаче государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества, включая не используемые по назначению, негосударственным (немуниципальным) организациям с применением механизмов государственно-частного партнерства, в том числе посредством заключения концессионного соглашения, с обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта недвижимого имущества в социальной сфере | наличие в региональной практике проектов по передаче государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества, включая не используемые по назначению, негосударственным (немуниципальным) организациям с применением механизмов государственно-частного партнерства, в том числе посредством заключения концессионного соглашения, с обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта недвижимого имущества в одной или нескольких из следующих сфер: дошкольное образование, детский отдых и оздоровление, здравоохранение, социальное обслуживание (ед.) | 1 | 0 | Предложения по передаче муниципальных объектов недвижимого имущества не формировались. Муниципальное имущество неиспользуемое по назначению муниципальными учреждениями не выявлено. |
| 8. | Размещение на официальных сайтах органов исполнительной власти Новгородской области, администраций муниципальных районов области и городского округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" перечня государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества, не используемого по целевому назначению, подлежащего передаче негосударственным организациям посредством заключения концессионных соглашений с обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта недвижимого имущества в сферах дошкольного образования, дополнительного образования детей, психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, социального обеспечения, здравоохранения | наличие перечня государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества, не используемого по целевому назначению, подлежащего передаче негосударственным организациям посредством заключения концессионных соглашений с обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта недвижимого имущества в сферах дошкольного образования, дополнительного образования детей, психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, социального обеспечения, здравоохранения | да | нет | В Окуловском муниципальном районе отсутствуют муниципальные объекты недвижимого имущества, не используемого по целевому назначению, подлежащие передаче негосударственным организациям посредством заключения концессионных соглашений с обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта недвижимого имущества в сферах дошкольного образования, дополнительного образования детей, психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, социального обеспечения, здравоохранения |
| 10. | Заключение соглашений о сотрудничестве между органами местного самоуправления городского округа и муниципальных районов области и негосударственными организациями, предоставляющими услуги в сфере дошкольного образования, дополнительного образования детей, психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья | наличие в региональной практике проектов с применением механизмов государственно-частного партнерства, в том числе посредством заключения концессионных соглашений, в сфере дошкольного образования, дополнительного образования детей, психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья | да | нет |  |
| 11. | Участие в разработке проектов с применением механизмов государственно-частного партнерства, в том числе посредством заключения концессионного соглашения, в сферах социального обслуживания, детского отдыха и оздоровления, дошкольного образования, культуры, спорта, здравоохранения | содействие развитию практики применения государственно-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений, в сферах |  |  |  |
| социального обслуживания (ед.) | 1 | 0 |
| детского отдыха и оздоровления (ед.) | 1 | 0 |
| дошкольного образования (ед.) | - | 0 |
| культуры (ед.) | 1 | 0 |
| спорта (ед.) | 1 | 0 |
| здравоохранения (ед.) | 1 | 0 |

<1> Индикатор отражает изменение доли оборота розничной торговли, осуществляемой на розничных рынках и ярмарках, в структуре оборота розничной торговли по формам торговли относительно предыдущего периода.