Информация о выполнении Плана мероприятий ("дорожной карты")

по содействию развитию конкуренции в Новгородской области

на 2016 - 2018 годы по Окуловскому муниципальному району за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Целевой показатель | | Значение целевого показателя | | | Пояснения |
| 2018 год  план | | 2018 год факт |
| 1 | 2 | 3 | | 5 | |  | 7 |
| I. | Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых и приоритетных рынках | | | | | | |
| 1. | Рынок услуг дошкольного образования | | | | | | |
|  | Цель - создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дошкольного образования | | | | | | |
| 1.5. | Оказание информационной и консультационной поддержки негосударственным организациям, осуществляющим деятельность в сфере дошкольного образования, по вопросам получения лицензии на право ведения образовательной деятельности | удельный вес численности детей, получающих дошкольное образование в негосударственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в общей численности детей, получающих дошкольное образование (%) | | 0,5 | | 0 | на территории Окуловского муниципального района отсутствуют негосударственные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования и (или) присмотр и уход за детьми |
| 1.7. | Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи негосударственным организациям, реализующим основную образовательную программу дошкольного образования, по вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОСДО) | удельный вес численности детей, получающих дошкольное образование в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОСДО) в негосударственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в общей численности детей, получающих дошкольное образование (%) | | 0,5 | | 0 | на территории Окуловского муниципального района отсутствуют негосударственные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования и (или) присмотр и уход за детьми |
| 2. | Рынок услуг детского отдыха и оздоровления | | | | | | |
|  | Цель - создание условий для развития конкуренции на рынке услуг отдыха и оздоровления детей | | | | | | |
| 2.1. | Привлечение негосударственных (немуниципальных) организаций к оказанию услуг по организации отдыха и оздоровления детей | численность детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих на территории Новгородской области, воспользовавшихся компенсацией стоимости путевки по каждому типу организаций отдыха детей и их оздоровления, в общей численности детей этой категории, отдохнувших в организациях отдыха детей и их оздоровления соответствующего типа (стационарный загородный лагерь (приоритет), лагерь с дневным пребыванием, палаточный лагерь, стационарно-оздоровительный лагерь труда и отдыха) (%) | | 0,003 | | 0 | негосударственные и немуниципальные организации не привлекались к оказанию услуг по организации отдыха и оздоровления |
| 3. | Рынок услуг дополнительного образования детей | | | | | | |
|  | Цель - создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей | | | | | | |
| 3.2. | Оказание информационной и консультационной поддержки негосударственным и частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | увеличение численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Новгородской области и получающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам (%) | | 3,5 | | 0 | на территории Окуловского муниципального района отсутствуют негосударственные и частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам |
| 5. | Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья | | | | | | |
|  | Цель - развитие сектора негосударственных (немуниципальных) организаций, оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет) | | | | | | |
| 5.1. | Организация оказания услуг ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья негосударственными (немуниципальными) организациями | доля негосударственных (немуниципальных) организаций, оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет), в общем количестве организаций, оказывающих услуги психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья с раннего возраста (%) | | 1,0 | | 0 | на территории Окуловского муниципального района отсутствуют негосударственные и частные организации, оказывающие услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 5.2. | Создание и ведение реестра негосударственных (немуниципальных) организаций, оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 5.3. | Разработка нормативной правовой базы, обеспечивающей негосударственным (немуниципальным) организациям, оказывающим услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, доступ к бюджетному финансированию |
| 5.4. | Оказание информационной и консультационной поддержки негосударственным (немуниципальным) организациям, оказывающим услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 6. | Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | |
|  | Цель - создание условий для развития конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | |
| 6.3. | Занесение информации об отрасли жилищно-коммунального хозяйства Новгородской области в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=5BF769E627A99319C9836798DA39D7C6D84C027A2FDD2505F50593969Fx1S9N) от 21 июля 2014 года N 209-ФЗ "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства" и постановлением Правительства Новгородской области от 17.10.2014 N 516 "Об определении уполномоченных органов исполнительной власти Новгородской области" | объем информации, раскрываемой в соответствии с требованиями государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (%) | | 100 | | 100 |  |
| 6.4. | Передача в управление частным операторам на основе концессионных соглашений объектов жилищно-коммунального хозяйства всех государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление | доля объектов жилищно-коммунального хозяйства государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление, переданных частным операторам на основе концессионных соглашений в соответствии с графиками, актуализированными на основании проведенного анализа эффективности управления (%) | | 100 | | 0 |  |
| 7. | Розничная торговля | | | | | | |
|  | Цель - создание условий для развития конкуренции в сфере розничной торговли | | | | | | |
| 7.1. | Формирование и ведение реестра розничных рынков области, размещение реестра на сайте комитета потребительского рынка Новгородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | средний рост оборота розничной торговли, осуществляемой на розничных рынках и ярмарках, в структуре оборота розничной торговли по формам торговли (%) | 100 [<1>](#P529) | | 99,6  (оборот розничной торговли в % к  январю -  октябрю  2017 года)  100,8  (оборот розничной торговли в расчете на душу населения в % к  январю -  октябрю 2017) | | Источник-Новгородстат,  итоги за январь-октябрь 2018 года  На территории Окуловского района в 4-х поселениях (Окуловское, Кулотинское, Угловское, Котовское) еженедельно проходят ярмарки выходного дня, реализуется мед, молоко, мясо, рассада, семена, цветы.  В г. Окуловка 11.05.2018 проведена районная ярмарка «Сад – огород-2018».  08-09 сентября 2018 года – фестиваль «Свое» Великий Новгород.  22 сентября 2018 года – районная Богородицкая Ярмарка «Урожай 2018»  СПК «МТС Русь»  КФХ Федорова А.Н.  ЛПХ Евдокимова М.Е.  ЛПХ Хрынькова Л.В.  ИП Джамалов Б.Ю |
| 7.2. | Стимулирование деятельности по организации ярмарочной торговли (проведение сельскохозяйственных продовольственных ярмарок, универсальных ярмарок с расширенным ассортиментом) |
| 7.3. | Проведение обучающих семинаров, конференций, "круглых столов" с участием хозяйствующих субъектов в целях информационно-методического обеспечения по вопросам организации торговли и обсуждения сдерживающих факторов развития отрасли для привлечения представителей бизнес-сообщества к участию в формировании и реализации государственной политики в торговой сфере | доля хозяйствующих субъектов в общем числе опрошенных, считающих, что состояние конкурентной среды в розничной торговле улучшилось за истекший год (%) | 52,0 | | - | | 27 марта 2018 года состоялось заседание координационного Совета по малому и среднему предпринимательству при Администрации Окуловского муниципального района. В ходе заседания координационного Совета его участники задавали вопросы, обменивались мнениями. По итогам заседания подготовлены рекомендации и даны поручения. В координационном Совете принимали участие субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере торговли. На заседании в числе прочих обсуждались вопросы, касающиеся развития торговой отрасли и факторы, сдерживающие ее развитие.  16 мая 2018 года в 13 час. 00 мин. в здании Администрации Угловского городского поселения с руководителями предприятий (организаций) поселения, субъектами малого и среднего предпринимательства состоялась рабочая встреча на тему финансовой поддержки субъектов МСП, в том числе оказываемой АО «Корпорация «МСП». В рабочей встрече приняли участие 17 субъектов малого и среднего предпринимательства.  26 апреля 2018 года в 10 час. 00 мин. в МБУК «МКДЦ» г. Окуловка с руководителями предприятий (организаций) района, субъектами малого и среднего предпринимательства состоялась рабочая встреча на тему «Вопросы и проблемы развития предпринимательской деятельности в Окуловском районе». На встрече был рассмотрен вопрос о финансовой поддержке субъектов  малого и среднего предпринимательства в виде предоставления льготных займов, выдаваемых Новгородским фондом поддержки предпринимательства.  08 июня в г. Окуловка состоялся тренинг «Бизнес на государственных закупках. В тренинге приняли участие более 20 человек, это представители малого и среднего бизнеса Окуловского района.  Спикером тренинга выступил Александров Олег (г. Санкт-Петербург), тренер проекта "Старт 2" по специализации: "Госзакупки".  В ходе тренинга спикер разобрал вопросы поиска подходящих закупок, оценки прибыли закупки для принятия решения по участию, индивидуально для каждого участника проработал варианты закупок и потенциальных поставщиков.  Участники тренинга оценили доступность излагаемого материала, доходчивое объяснение тренером сложных вопросов, большой практический опыт тренера, знание им правовых вопросов и массу полезной информации, полученной в ходе тренинга.  Организатором обучения по программам Корпорации МСП на территории Новгородской области является Новгородский фонд поддержки малого предпринимательства (микрокредитная компания) при содействии Министерства инвестиционной политики Новгородской области.  Предприниматели Окуловского района приняли участие в семинаре для экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства по теме «Основы экспортной деятельности» программы экспортных семинаров «Жизненный цикл экспортного проекта» Школы экспорта РЭЦ, который состоялся в июне в г. Боровичи.  18 октября 2018 года в 16.00 в актовом зале Администрации Окуловского муниципального района состоялась встреча членов региональной общественной организации «Союз предпринимателей Новгородской области», представителей бизнес – сообщества Великого Новгорода и Новгородской области и предпринимателей Окуловского муниципального района. Глава Окуловского муниципального района рассказал про Окуловский муниципальный район, про предприятия, осуществляющие деятельность на территории района. Также Глава района рассказал о создании территории опережающего социально-экономического развития в Угловском городском поселении, льготных условиях потенциальных резидентов, об инвестиционной привлекательности территории. В ходе встречи предприниматели кратко рассказали о себе, обменялись контактами и обсудили возможности дальнейшего сотрудничества.  31 октября в г. Окуловка состоялась выездная сессия «Муниципальное измерение социального предпринимательства». В тренинге приняли участие заместители Главы района, руководители структурных подразделений Администрации, представители муниципальных бюджетных учреждений Окуловского района, заинтересованные лица. В ходе встречи были рассмотрены вопросы рынка социальных услуг и социального предпринимательства, инклюзивного образования, самозанятости и трудоустройства. Докладчики рассказали о формировании благоприятных условий и дополнительных возможностей для реализации проектов и инициатив жителей Новгородской области, направленных на решение социальных проблем.  Субъекты МСП Окуловского муниципального района принимают участие в семинарах, круглых столах, организуемых Правительством Новгородской области. |
| 7.4. | Расширение способов получения информации об оказываемых государственных, муниципальных услугах, а также упрощение порядка их получения (оказание консультационной помощи хозяйствующим субъектам, размещение в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации об оказываемых услугах и порядке получения услуг) | доля хозяйствующих субъектов в общем числе опрошенных, считающих, что антиконкурентных действий органов государственной власти и местного самоуправления в сфере розничной торговли стало меньше за истекший год (%) | 12,0 | | - | | Информация об оказываемых государственных, муниципальных услугах, о порядке их получения размещена в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в установленном законодательством порядке. |
| 7.5. | Проведение мониторинга обеспеченности населения Новгородской области площадью торговых объектов | доля оборота магазинов шаговой доступности (магазинов у дома) в структуре оборота розничной торговли по формам торговли (в фактически действовавших ценах) в муниципальных образованиях Новгородской области (%) | 24,0 | | - | | Рассчитать показатель не представляется возможным по причине отсутствия источника данных |
| 9. | Рынок услуг связи | | | | | | |
|  | Цель - создание условий для развития конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" | | | | | | |
| 9.1. | Проведение совещаний с участием операторов связи с целью обсуждения проблем, существующих на рынке связи, и выявления путей их решения, а также создания условий для развития конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" | доля домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услугами проводного или мобильного широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" на скорости не менее 1 Мбит/сек., предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи (%) | | 63,0 | | 100 |  |
| 11. | Рынок производства сельскохозяйственной продукции | | | | | | |
|  | Цель - содействие в организации деятельности новых крестьянских (фермерских) хозяйств | | | | | | |
| 11.1. | Содействие в продвижении сельскохозяйственной продукции на агропродовольственный рынок посредством организации участия сельхозтоваропроизводителей области в межрегиональных, областных и районных агропромышленных выставках и ярмарках | количество проведенных ярмарок по продаже продовольственных товаров (ед.) | | 104 | | 70 | В г. Окуловка 11.05.2018 проведена районная ярмарка «Сад – огород -2018».  На территории Окуловского р-на в 4 –х поселениях (Окуловское, Кулотинское, Угловское, Котовское) еженедельно проходят ярмарки выходного дня, реализуется мед, молоко, мясо, рассада, семена, цветы.  08-09 сентября 2018 года – фестиваль «Свое» Великий Новгород.  22 сентября 2018 года – районная Богородицкая Ярмарка «Урожай 2018» |
| II. | Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в Новгородской области | | | | | | |
| 1. | Проведение семинаров, совещаний для заказчиков и участников закупок, в том числе для субъектов малого предпринимательства, направленных на методологическую поддержку и разъяснительную работу по вопросам проведения закупок и участия в них | среднее число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд (ед.) | | 3 | | 1,54 |  |
| 2. | Формирование требований и условий закупок, в том числе в части установления характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, обеспечивающее увеличение числа потенциальных участников закупок |
| 3. | Увеличение количества закупок с предоставлением преимуществ субъектам малого и среднего предпринимательства в общем годовом стоимостном объеме закупок заказчиков | доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (включая закупки, участниками которых являются любые лица, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, закупки, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, и закупки, в отношении участников которых заказчиком устанавливается требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства), в общем объеме закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=5BF769E627A99319C9836798DA39D7C6D84C0A702BDD2505F50593969Fx1S9N) от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (%) | | 20,0 | | 0 |
| 5. | Разработка типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства | количество муниципальных образований, на территории которых внедрены типовой административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и типовой административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства (%) | | 100,0 | | 100 |  |
| 7. | Формирование предложений по передаче государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества, включая не используемые по назначению, негосударственным (немуниципальным) организациям с применением механизмов государственно-частного партнерства, в том числе посредством заключения концессионного соглашения, с обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта недвижимого имущества в социальной сфере | наличие в региональной практике проектов по передаче государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества, включая не используемые по назначению, негосударственным (немуниципальным) организациям с применением механизмов государственно-частного партнерства, в том числе посредством заключения концессионного соглашения, с обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта недвижимого имущества в одной или нескольких из следующих сфер: дошкольное образование, детский отдых и оздоровление, здравоохранение, социальное обслуживание (ед.) | | 2 | | 0 |  |
| 8. | Размещение на официальных сайтах органов исполнительной власти Новгородской области, администраций муниципальных районов области и городского округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" перечня государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества, не используемого по целевому назначению, подлежащего передаче негосударственным организациям посредством заключения концессионных соглашений с обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта недвижимого имущества в сферах дошкольного образования, дополнительного образования детей, психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, социального обеспечения, здравоохранения | наличие перечня государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества, не используемого по целевому назначению, подлежащего передаче негосударственным организациям посредством заключения концессионных соглашений с обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта недвижимого имущества в сферах дошкольного образования, дополнительного образования детей, психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, социального обеспечения, здравоохранения | | да | | нет | в Окуловском муниципальном районе отсутствуют муниципальные объекты недвижимого имущества, не используемого по целевому назначению, подлежащие передаче негосударственным организациям посредством заключения концессионных соглашений с обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта недвижимого имущества в сферах дошкольного образования, дополнительного образования детей, психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, социального обеспечения, здравоохранения |
| 10. | Заключение соглашений о сотрудничестве между органами местного самоуправления городского округа и муниципальных районов области и негосударственными организациями, предоставляющими услуги в сфере дошкольного образования, дополнительного образования детей, психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья | наличие в региональной практике проектов с применением механизмов государственно-частного партнерства, в том числе посредством заключения концессионных соглашений, в сфере дошкольного образования, дополнительного образования детей, психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья | | да | | нет |  |
| 11. | Участие в разработке проектов с применением механизмов государственно-частного партнерства, в том числе посредством заключения концессионного соглашения, в сферах социального обслуживания, детского отдыха и оздоровления, дошкольного образования, культуры, спорта, здравоохранения | содействие развитию практики применения государственно-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений, в сферах | |  | |  |  |
| социального обслуживания (ед.) | | 2 | | 0 |
| детского отдыха и оздоровления (ед.) | | 2 | | 0 |
| дошкольного образования (ед.) | | 1 | | 0 |
| культуры (ед.) | | 1 | | 0 |
| спорта (ед.) | | 1 | | 0 |
| здравоохранения (ед.) | | 1 | | 0 |

<1> Индикатор отражает изменение доли оборота розничной торговли, осуществляемой на розничных рынках и ярмарках, в структуре оборота розничной торговли по формам торговли относительно предыдущего периода.