Администрация  ОКУЛОВСКОГО муниципального РАЙОНА

новгородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2019 № 773

г.Окуловка

О подготовке и проведении Дня города Окуловка и

Богородицкой ярмарки

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Окуловского муниципального района, Устава Окуловского городского поселения, в целях подготовки и проведения Дня города Окуловка и Богородицкой ярмарки, Администрация Окуловского муниципального района

Постановляет:

1. Определить датой проведения Дня города Окуловка и Богородицкой ярмарки  - 21 сентября 2019 года.

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению Дня города Окуловка и Богородицкой ярмарки,  утвердив его прилагаемый состав.

3. Утвердить прилагаемый план по подготовке и проведению Дня города Окуловка и Богородицкой ярмарки.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Окуловского муниципального района по социальным вопросам   Петрову М.О.

5. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель Главы администрации

района, председатель комитета по

управлению муниципальным имуществом   Д.С. Цветков

лс

№0773-п

Утвержден

постановлением Администрации

Окуловского муниципального

района от  20.06.2019 № 773

Состав

организационного комитета  по подготовке и проведению

Дня города Окуловка и Богородицкой ярмарки

| Цветков Д.С. | - | первый заместитель Главы Администрации Окуловского муниципального района, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом, председатель организационного комитета; |
| --- | --- | --- |
| Петрова М.О. | - | заместитель Главы Администрации Окуловского муниципального района по социальным вопросам, заместитель председателя организационного комитета |
| Члены организационного комитета: |
| Васильева Т.В. | - | заместитель Главы Администрации Окуловского муниципального района района по экономическому развитию, председатель комитета финансов; |
| Исаева М.Я. | - | управляющий Делами Администрации Окуловского муниципального района; |
| Нестерова Т.В. | - | Глава Окуловского городского поселения; |
| Васкевич В.А. | - | депутат Совета депутатов Окуловского городского поселения; |
| Баранов В.А. | - | председатель комитета жилищно – коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района; |
| Васильева Е.В. | - | заведующий отделом благоустройства и городского хозяйства комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района; |
| Соколова Е.В. | - | председатель экономического комитета Администрации Окуловского муниципального района; |
| Осипова И.В. | - | начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Окуловского муниципального района; |
| Пенева Н.А. | - | председатель комитета культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района; |
| Волкова Е.М. | - | председатель комитета образования Администрации Окуловского муниципального района; |
| Волохин Н.А. | - | начальник управления по физической культуре и спорту Администрации Окуловского муниципального района; |
| Романенчук А.Н. | - | начальник отдела Министерства внутренних дел России по Окуловскому району (по согласованию); |
| Рыжов С.М. | - | начальник ОГИБДД ОМВД России по Окуловскому району (по согласованию); |
| Круглова И.П. | - | главный редактор районной газеты «Окуловский вестник» (по согласованию); |
| Иерей Андрей Панов | - | Благочинный Окуловского округа Боровичской епархии, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского г. Окуловка (по согласованию); |
| Лаптева С.С. | - | индивидуальный предприниматель (по согласованию). |

___________________________

Утвержден

постановлением Администрации

Окуловского муниципального

района от  20.06.2019 № 773

План

по  подготовке и проведению Дня города Окуловка и

Богородицкой ярмарки

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка Программы проведения Дня города Окуловка и Богородицкой ярмарки | до 19.07.2019 | Комитет культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района |
| 2. | Разработка сметы расходов на проведение Дня города Окуловка и Богородицкой ярмарки: - за счет средств бюджета Окуловского городского поселения; - за счет внебюджетных средств | до 13.08.2019 | Комитет культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района |
| 3. | Обеспечение охраны общественного порядка во время проведения Дня города Окуловка и Богородицкой ярмарки | 21.09.2019 | ОМВД России по Окуловскому району |
| 4. | Обеспечение антитеррористической безопасности граждан | 21.09.2019 | ОМВД России по Окуловскому району |
| 5. | Организация движения транспортных средств по участкам автомобильных дорог, примыкающих к территории проведения Дня города Окуловка и Богородицкой ярмарки | 21.09.2019 | ОМВД России по Окуловскому району |
| 6. | Проведение уборки и вывоз мусора до, во время и после проведения Дня города Окуловка и Богородицкой ярмарки в местах проведения праздничных мероприятий | 21.09.2019 | ИП Лаптева С.С. |
| 7. | Подготовка пригласительных для официальных лиц Правительства Новгородской области и руководителей предприятий, учреждений и организаций района | с 01.08.2019 | Управление Делами Администрации Окуловского муниципального района |
| 8. | Проведение мероприятий по благоустройству и праздничному оформлению города Окуловка (размещение баннеров, консолей, растяжек и т.д.) | до 01.09.2019 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района |
| 9. | Публикация информации о подготовке и проведении мероприятий в газете «Окуловский вестник» | по мере необходимо сти | Управление Делами Администрации Окуловского муниципального района |
| 10. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в соответствии с Программой Дня города Окуловка и Богородицкой ярмарки | 20.09.2019-21.09.2019 | Комитет культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района |
| 11. | Организация катания на лошадях, верблюдах и т.д. | 21.09.2019 | Управление по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Окуловского муниципального района |
| 12. | Организация и проведение выставки - распродажи сельскохозяйственной продукции на Богородицкой ярмарке | 21.09.2019 | Управление по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Окуловского муниципального района |
| 13. | Организация торговли предприятиями розничной торговли, общественного питания, индивидуальными предпринимателями | 21.09.2019 | Экономический комитет Администрации Окуловского муниципального района |
| 14. | Разработка и утверждение схемы временного прекращения и ограничения движения всех видов транспорта во время проведения 21 сентября Дня города Окуловка и Богородицкой ярмарки | до 20.08.2019 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района |
| 15. | Установка соответствующих дорожных знаков на участках автомобильных дорог, по которым прекращается движение, и контроль за их техническим состоянием | 21.09.2019 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района ИП Лаптева С.С. |
| 16. | Организация спортивных мероприятий в рамках празднования Дня города Окуловка и Богородицкой ярмарки | 20.09.2019 – 21.09.2019 | Управление по физической культуре и спорту Администрации Окуловского муниципального района |