Выполнение мероприятий

(«дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Новгородской области на 2019-2021 годы

за II квартал 2019 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ожидаемый результат** | **Срок реализации** | **Ответственные исполнители (соисполнители)** | **Пояснения по исполнению мероприятий** |
| 1. **Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в Окуловском муниципальном районе**
 |
| **1.** | **Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок,****а также закупок хозяйствующих субъектов, доля муниципального образования в которых составляет более 50 процентов, в том числе за счет расширения участия в указанных процедурах субъектов малого и среднего предпринимательства** |
| 1.1 | Перевод закупок, осуществляемых у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе малого объема, в конкурентную форму с использованием информационного ресурса  | Увеличение среднего числа участников закупок | 2019-2021 годы | Отдел закупок Администрации Окуловского муниципального района | Перевод закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе малого объема, в конкурентную форму с использованием информационного ресурса во II квартале 2019 года не осуществлялся |
| 1.2 | Повышение профессионализма заказчиков путем проведения обучающих мероприятий для муниципальных заказчиков по актуальным изменениям законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Повышение профессионализма заказчиков товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 2019-2021 годы | Экономический комитет Администрации Окуловского муниципального района;Отдел закупок Администрации Окуловского муниципального района | Во II квартале 2019 года обучающие мероприятия в сфере закупок, товаров, работ, услуг не проводились |
| **2.** | **Развитие конкуренции в сфере распоряжения муниципальной собственностью** |
| 2.1 | Обеспечение опубликования и актуализации на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременении правами третьих лиц | Обеспечение доступности информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности | Актуализация информации не реже 2 раз в год | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального района  | Проведена актуализация информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности, свободных от прав третьих лиц, размещенной на официальном сайте «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| 2.2 | Обеспечение приватизации в соответствии с нормами, установленными законодательством Российской Федерации о приватизации, муниципального имущества, не используемого для обеспечения полномочий Окуловского муниципального района | Повышение эффективности управления муниципальной собственностью | 2019-2021 годы | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального района | Внесены изменения в программу приватизации муниципального имущества. Перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации, дополнен 2 объектами недвижимого имущества и 2 объектами движимого имущества. Заключен муниципальный контракт на оценку движимого имущества |
| **3.** | **Развитие конкуренции в сфере распоряжения земельными ресурсами, находящимися в муниципальной собственности** |
| 3.1 | Организация проведения аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также аукционов на право заключения договоров их аренды | Вовлечение в оборот свободных земельных участков | 2019-2021 годы | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального района | В I полугодии 2019 года проведено 10 аукционов по продаже права на заключение договоров аренды. По результатам аукционов в аренду предоставлено 10 земельных участков общей площадью 7763 кв.м. |
| **4.** | **Повышение информационной открытости деятельности органов власти** |  |
| 4.1 | Публикация информационно - аналитических материалов по вопросам развития конкуренции в общедоступных источниках, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Обеспечение доступа к информации о результатах деятельности по развитию конкуренции | 2019-2021 годы | Экономический комитет Администрации Окуловского муниципального района | Информационно-аналитические материалы по вопросам развития конкуренции размещены на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://okuladm.ru/tags/227>  |
| 1. **Мероприятия в отдельных отраслях (сферах) экономики в Окуловском муниципальном районе**
 |
| **1.** | **Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья** |
| 1.1 | Оказание информационной и консультационной поддержки негосударственным (немуниципальным) организациям, оказывающим услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и их семьям | Увеличение доли негосударственных (немуниципальных) организаций, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и их семьям | 2019-2021 годы | Комитет образования Администрации Окуловского муниципального района | На территории Окуловского муниципального района отсутствуют негосударственные (немуниципальные) организации, оказывающие услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и их семьям |
| 2. | **Дошкольное образование** |
| 2.1 | Обеспечение внесения в муниципальные нормативные правовые акты изменений в части механизмов поддержки негосударственного сектора в сфере дошкольного образования | Создание нормативно-правовых, организационно-методических и финансово-экономических условий для развития механизмов поддержки негосударственного сектора в сфере дошкольного образования | 2019-2021 годы | Комитет образования Администрации Окуловского муниципального района | Услуги дошкольного образования в негосударственных организациях не оказываются. Заявки от граждан на создание данных форм не поступали |
| 2.2 | Предоставление родителям (законным представителям) права на получение компенсации части родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, получающими дошкольное образование в негосударственных организациях | Повышение доступности дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста | 2019-2021 годы | Комитет образования Администрации Окуловского муниципального района | На территории Окуловского муниципального района отсутствуют негосударственные (немуниципальные) организации, оказывающие услуги в сфере дошкольного образования |
| **3.** | **Дополнительное образование детей** |
| 3.1 | Оказание информационной и консультационной поддержки негосударственным (частным) организациям, осуществляющим образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | Рост числа негосударственных (частных) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | 2019-2021 годы | Комитет образования Администрации Окуловского муниципального района | На территории Окуловского муниципального района отсутствуют негосударственные (немуниципальные) организации, осуществляющие образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам |
| **4.** | **Строительство, за исключением дорожного строительства**  |
| 4.1 | Проведение конкурентных процедур по заключению контрактов на строительство | Повышение эффективности использования бюджетных средств | 2019-2021 годы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района;Отдел закупок Администрации Окуловского муниципального района | Конкурентные процедуры не проводились |
| **5.** |  **Дорожная деятельность (за исключением проектирования)** |
| 5.1 | Проведение конкурентных процедур по заключению контрактов на строительство, ремонт, обслуживание дорог общего пользования местного значения  | Создание условий для входа на рынок новых участников;Повышение эффективности использования бюджетных средств | 2019-2021 годы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района;Отдел закупок Администрации Окуловского муниципального района | Проведены конкурентные процедуры на строительство, ремонт, обслуживание дорог общего пользования местного значения |
| **6.** |  **Благоустройство городской среды** |
| 6.1 | Проведение конкурентных процедур по заключению контрактов на осуществление работ по благоустройству территорий | Определение организаций, осуществляющих работы по благоустройству территорий, на конкурентной основе; Повышение эффективности использования бюджетных средств | 2019-2021 годы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района;Отдел закупок Администрации Окуловского муниципального района | Проведены конкурентные процедуры на осуществление работ по благоустройству территорий |
| **7.** | **Выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме** |
| 7.1 | Проведение открытых конкурсов по выбору управляющей организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации | Повышение эффективности использования бюджетных средств | 2019-2021 годы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района | Проведение мероприятий запланировано на III – IV кварталы 2019 года |
| **8.** | **Производство кирпича** |
| 8.1 | Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в закупках для муниципальных нужд | Увеличение объемов производства, повышение конкурентоспособности продукции новгородских товаропроизводителей | 2019-2021 годы |  | На территории Окуловского муниципального района предприятия по производству кирпича отсутствуют |
| **9.** | **Производство бетона** |
| 9.1 | Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в закупках для муниципальных нужд | Увеличение объемов производства, повышение конкурентоспособности продукции новгородских товаропроизводителей | 2019-2021 годы |  | На территории Окуловского муниципального района предприятия по производству бетона отсутствуют |
| **10.** |  **Услуги связи по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет** |
| 10.1 | Анализ ситуации на рынке услуг связи в Окуловском муниципальном районе, выявление населенных пунктов, в которых услуги связи оказываются менее чем двумя операторами связи и (или) провайдерами | Обеспечение доступности услуг широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в населенных пунктах Окуловского муниципального района  | 2019-2021 годы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района | Проведение мероприятий запланировано на III – IV кварталы 2019 года |
| 10.2 | Оказание содействия в пределах полномочий в реализации планируемых операторами связи проектов развития связи на основе на основе широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по современным каналам связи на территории Окуловского муниципального района | Обеспечение доступности услуг широкополосного к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в населенных пунктах Окуловского муниципального района;Обеспечение доступности услуг широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в населенных пунктах Окуловского муниципального района | 2019-2021 годы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района | Проведение мероприятий запланировано на III – IV кварталы 2019 года |
| **11.**  | **Упрощение доступа операторов связи к объектам инфраструктуры, находящимся в муниципальной собственности, путем удовлетворения заявок операторов связи на размещение сетей и сооружений связи на объектах муниципальной собственности** |
| 11.1 | Взаимодействие по вопросам снижения административных барьеров в отношении согласования размещения объектов связи на объектах муниципальной собственности | Упрощение доступа операторов связи к объектам инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности; | 2019-2021 годы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района;Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального района | На территории Окуловского муниципального района объекты связи, размещенные на объектах муниципальной собственности, отсутствуют |