Проект

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ N­­\_\_\_\_\_

г.Окуловка

**Об утверждении муниципальной целевой программы «Реализация мероприятий по приведению защитных сооружений гражданской обороны муниципального образования «Окуловское городское поселение» в готовность к использованию по предназначению на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Положением о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804, Порядком создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.22.1999 № 1309, Положением об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденным приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687, Правилами эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденными приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583, [Уставом](consultantplus://offline/ref=E9FA36E6EE958197B4D8A54B90A453F80523F7E76E1B9E3CA9E35C832EE4B924C98942474D83B7336A05C1C96C38B3702C59C743857B22DDBBBB7FaBi9G) Окуловского муниципального района, Администрация Окуловского муниципального района

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Реализация мероприятий по приведению защитных сооружений гражданской обороны муниципального образования «Окуловское городское поселение» в готовность к использованию по предназначению на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Проект подготовил и завизировал:**

Главный специалист по делам ГО и ЧС

Администрации Окуловского муниципального района Ю.Н. Алексеев

Лист согласования прилагается

Утверждена

постановлением Администрации

Окуловского муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа**

**«Реализация мероприятий по приведению защитных сооружений гражданской обороны муниципального образования «Окуловское городское поселение» в готовность к использованию по предназначению на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»**

**Паспорт**

**муниципальной программы**

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: главный специалист по делам ГО и ЧС Администрации Окуловского муниципального района.

2. Соисполнители муниципальной программы:

комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального района;

комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района.

3. Участники муниципальной программы (при наличии): отсутствуют.

4. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): отсутствуют.

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Цели, задачи муниципальной  программы, наименова-  ние и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам | | |
| 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Цель 1: Приведение защитных сооружений гражданской обороны муниципального образования «Окуловское городское поселение» в готовность к использованию по предназначению | | | |
| 1.1. | Задача 1: Провести оценку технического состояния защитных сооружений гражданской обороны с составлением смет на приведение их готовность к использованию по предназначению, при необходимости с привлечением организаций, имеющих лицензии на проведение комплексной оценки технического состояния защитного сооружения гражданской обороны | | | |
| 1.1.1. | Показатель 1: Количество защитных сооружений гражданской обороны, в отношении которых проведена оценка их технического состояния, шт. | 1 | 1 | 1 |
| 1.1.2. | Показатель 2: Количество защитных сооружений гражданской обороны, в отношении которых составлены сметы на приведение их готовность к использованию по предназначению, шт. | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Задача 2: Привести защитные сооружения гражданской обороны в готовность к использованию по предназначению | | | |
| 1.2.1. | Показатель 1: Количество защитных сооружений гражданской обороны, ограждающие конструкции и защитные устройства которых приведены в готовность к использованию по предназначению, шт. | 0 | 1 | 1 |
| 1.2.2. | Показатель 2: Количество защитных сооружений гражданской обороны, системы жизнеобеспечения укрываемых которых приведены в готовность к использованию по предназначению, шт. | 0 | 0 | 1 |
| 1.2.3. | Показатель 3: Количество защитных сооружений гражданской обороны, личный состав нештатных формирований по обслуживанию которых прошёл обучение, шт. | 0 | 0 | 1 |

6. Сроки реализации муниципальной программы: 2020 – 2022 годы

7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования | | | | | |
| федеральный  бюджет | областной  бюджет | бюджет района | бюджет поселения | Внебюд-жетные  средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2020 |  |  |  | 228,882 |  | 228,882 |
| 2021 |  |  |  | 1000,00 |  | 1000,00 |
| 2022 |  |  |  | 1000,00 |  | 1000,00 |
| ВСЕГО |  |  |  | 2228,882 |  | 2228,882 |

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

Приведение защитных сооружений гражданской обороны к готовности к использованию по предназначению.

**I. Характеристика текущего состояния в сфере реализации муниципальной программы.**

В 2018 году проведена инвентаризация ЗСГО, по результатам которой сделан вывод о том, что ЗСГО:

не готовы к использованию по предназначению;

имеют недостатки, перечисленные в приложении № 3 «Оценка готовности защитных сооружений гражданской обороны» к Методическим рекомендациям по проведению инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны в Российской Федерации в 2018 году, утвержденным заместителем Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий П.Ф. Барышевым 30 мая 2018 года № 2-4-71-11-11;

требуют принятия мер, направленных на приведение защитных сооружений гражданской обороны (ЗС ГО) в соответствие требованиям СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77», в том числе, на обеспечение прочности ограждающих конструкций и защитных устройств, готовности системы жизнеобеспечения укрываемых, защиты от отравляющих и отравляющих веществ и бактериальных средств;

требуют приведения документации защитного сооружения гражданской обороны в соответствие пункту 3.6. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»;

требуют уточнения учётных данных ЗС ГО.

защитные сооружения гражданской обороны целесообразно использовать как укрытие.

**II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы**.

Основными показателями реализации муниципальной программы являются:

в оценке технического состояния защитного сооружения гражданской обороны:

проведение оценки технического состояния защитного сооружения гражданской обороны с привлечением организаций, имеющих лицензии на проведение комплексной оценки технического состояния защитного сооружения гражданской обороны;

составление сметы на приведение защитного сооружения гражданской обороны в готовность к использованию по предназначению.

в приведении защитного сооружения гражданской обороны в готовность к использованию по предназначению:

количество защитных сооружений гражданской обороны, ограждающие конструкции и защитные устройства которых приведены в готовность к использованию по предназначению;

количество защитных сооружений гражданской обороны, системы жизнеобеспечения укрываемых которых приведены в готовность к использованию по предназначению;

количество защитных сооружений гражданской обороны, личный состав нештатных формирований по обслуживанию которых прошёл обучение.

**Ш. Механизм управления реализацией муниципальной программы**

Муниципальная программа предусматривает реализацию до 2022 года системы мероприятий, ориентированных на приведение защитных сооружений гражданской обороны в готовность к использованию по предназначению.

Оперативный контроль за ходом реализации муниципальной программы и систематизацию информации о ходе её реализации обеспечивает главный специалист по делам ГО и ЧС Администрации Окуловского муниципального района.

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет главный специалист по делам ГО и ЧС Администрации Окуловского муниципального района, который вносит в установленном порядке предложения по упорядочению мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, с учётом складывающейся социально-экономической ситуации.

Главный специалист по делам ГО и ЧС Администрации Окуловского муниципального района готовит полугодовой и годовой отчёты о ходе реализации муниципальной программы с приложением сведений о финансировании и освоении средств.

Мероприятия муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименова-ние  мероприятия | Исполнитель | Срок  реа-ли-  за-ции | Целевой  показатель  (номер целевого  показателя из  паспорта  муниципальной программы) | Источник  финансирования | Объем финансирования  по годам  (тыс. руб.) | | |
| 2020 | 2021 | 2022 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1. | Задача 1: Провести оценку технического состояния защитных сооружений гражданской обороны с составлением смет на приведение их готовность к использованию по предназначению, при необходимости с привлечением организаций, имеющих лицензии на проведение комплексной оценки технического состояния защитного сооружения гражданской обороны | | | | | | | |
| 1.1. | Проведение оценки технического состояния защитных сооружений гражданской обороны с составлением смет на приведение их готовность к использованию по предназначению | Главный специалист по делам ГО и ЧС Администрации Окуловского муниципального района, комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального района | 2020 год | 1.1.1.  1.1.2. | Бюджет Окуловского городского поселения | 228,882 | - | - |
| 2. | Задача 2: Привести защитные сооружения гражданской обороны в готовность к использованию по предназначению | | | | | | | |
| 2.1. | Приведение ограждающих конструкций, защитных устройств и систем жизнеобеспечения укрываемых защитных сооружений гражданской обороны в готовность к использованию по предназначению | Главный специалист по делам ГО и ЧС Администрации Окуловского муниципального района, комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального района;  комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района | 2020-2022 годы | 1.2.1. | Бюджет Окуловского городского поселения | - | 1000,00 | 1000,00 |

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| постановление | от | |  | № |  |
| (вид документа) |  |  |  |  |  |

**Об утверждении муниципальной целевой программы «Реализация мероприятий по приведению защитных сооружений гражданской обороны муниципального образования «Окуловское городское поселение» в готовность к использованию по предназначению на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»**

(заголовок к тексту)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата поступления на согласование, подпись | | Наименование должности, инициалы и фамилия руководителя, с которым согласуется проект документа | | | Дата и номер документа, подтверждающего  согласование, или дата согласования, подпись |
|  | | Первый заместитель главы администрации Окуловского муниципального района, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом | | |  |
|  | | Заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района по экономическому развитию Васильева Т.В. | | |  |
|  | | Управляющий Делами Администрации Окуловского муниципального района Исаева М.Я. | | |  |
|  | | Начальник правового управления Администрации Окуловского муниципального района Шоломова Е.А. | | |  |
|  | | И.о. заместителя председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального района Евсеева С.В. | | |  |
|  | | Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района Баранов В.А. | | |  |
|  | | Председатель экономического комитета Администрации Окуловского муниципального района Соколова Е.В. | | |  |
|  | | Председатель контрольно-счетной комиссии Администрации Окуловского муниципального района Хромченко Л.А. | | |  |
| Гл. специалист по делам ГО и ЧС | |  | Ю.Н. Алексеев | | |
|  | | (подпись) |  | | |

**УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| постановление | от | |  | № |  |
| (вид документа) |  |  |  |  |  |

**Об утверждении муниципальной целевой программы «Реализация мероприятий по приведению защитных сооружений гражданской обороны муниципального образования «Окуловское городское поселение» в готовность к использованию по предназначению на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»**

(заголовок к тексту)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование адресата (должностное лицо,  структурное подразделение, орган местного самоуправления района и др.) | | | Количество экземпляров |
| 1 | Дело | | | 2 |
| 2 | Каб. № 10 | | | 1 |
| 3 | Консультант плюс | | | эл. вид |
| 4 | Бюллетень «Официальный вестник Окуловского муниципального района» | | | эл. вид |
| 5 | Официальный сайт муниципального образования «Окуловский муниципальный район» | | | эл. вид |
| 6 | Регистр | | | эл. вид |
| ИТОГО | | | | 4 |
| Гл. специалист по делам ГО и ЧС | |  | Ю.Н. Алексеев | |
|  | | (подпись) |  | |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 к проекту постановления Администрации Окуловского муниципального района «Об утверждении муниципальной целевой программы «Реализация мероприятий по приведению защитных сооружений гражданской обороны муниципального образования «Окуловское городское поселение» в готовность к использованию по предназначению на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Принятие постановления Администрации Окуловского муниципального района «Об утверждении муниципальной целевой программы «Реализация мероприятий по приведению защитных сооружений гражданской обороны муниципального образования «Окуловское городское поселение» в готовность к использованию по предназначению на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», связано с необходимостью приведения защитных сооружений гражданской обороны в готовность к использованию по предназначению в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804, Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.22.1999 № 1309, Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687, Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583.

Совещанием по исполнению законодательства в отношении защитных сооружений гражданской обороны на территории Новгородской области (протокол от 04.04.2019 № 1) Администрациям муниципальных районов Новгородской области рекомендовано:

в срок до 01.08.2019 разработать и принять муниципальные целевые программы, направленные на реализацию мероприятий по приведению защитных сооружений гражданской обороны в готовность к использованию по предназначению;

в срок до 01.09.2019 подготовить предложения о внесении финансовых средств, необходимых для приведения защитных сооружений гражданской обороны в готовность к использованию по предназначению в проекты бюджетов муниципальных районов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

В адрес Администрации Окуловского муниципального района поступило представление прокуратуры Окуловского района от 10.06.2019 № 27-3-2019 «Об устранении нарушений требований законодательства в сфере гражданской обороны», которым предлагается в течение месяца принять меры по устранению нарушений закона, изложенных в представлении, из причин и условий, им способствующих.

По результатам проведенной главным специалистом по делам ГО и ЧС Администрации Окуловского муниципального района антикоррупционной экспертизы в проекте настоящего постановления коррупциогенные факторы отсутствуют.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту постановления Администрации Окуловского муниципального района «Об утверждении муниципальной целевой программы «Реализация мероприятий по приведению защитных сооружений гражданской обороны муниципального образования «Окуловское городское поселение» в готовность к использованию по предназначению на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Принятие постановления Администрации Окуловского муниципального района «Об утверждении муниципальной целевой программы «Реализация мероприятий по приведению защитных сооружений гражданской обороны муниципального образования «Окуловское городское поселение» в готовность к использованию по предназначению на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» потребует дополнительного выделения средств из бюджета Окуловского городского поселения:

на 2020 год -228,882 тыс.руб. (проведение оценки технического состояния защитных сооружений гражданской обороны с составлением смет на приведение их готовность к использованию по предназначению) (сумма соответствует начальной максимальной цене контрактов, рассчитанных на основе коммерческих предложений),

на 2021 и 2022 годы – по 1000,00 тыс.руб. (приведение ограждающих конструкций, защитных устройств и систем жизнеобеспечения укрываемых защитных сооружений гражданской обороны в готовность к использованию по предназначению) (на основе начальной максимальной цены контрактов электронных аукционов, размещенных на электронной торговой площадке «Сбербанк-АСТ»).

всего на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов – 2228,882 тыс.руб.

ПЕРЕЧЕНЬ

нормативных правовых актов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию в связи с принятием проекта постановления Администрации Окуловского муниципального района «Об утверждении муниципальной целевой программы «Реализация мероприятий по приведению защитных сооружений гражданской обороны муниципального образования «Окуловское городское поселение» в готовность к использованию по предназначению на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Принятие постановления Администрации Окуловского муниципального района «Об утверждении муниципальной целевой программы «Реализация мероприятий по приведению защитных сооружений гражданской обороны муниципального образования «Окуловское городское поселение» в готовность к использованию по предназначению на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» не потребует признания утратившим силу, приостановления, принятия нормативных правовых актов в связи с принятием проекта постановления.

|  |  |
| --- | --- |
| Главный специалист по делам ГО и ЧС Администрации Окуловского муниципального района | Ю.Н. Алексеев |

Расчет финансовых ресурсов

по программе «Реализация мероприятий по приведению защитных сооружений гражданской обороны муниципального образования «Окуловское городское поселение» в готовность к использованию по предназначению на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

на 2020 год

21 июня 2019 года г.Окуловка

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование видов работ | Сборник цен, номера разделов, таблиц | Расчет стоимости | Стоимость (тыс. руб.) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1** | Проведение оценки технического состояния защитных сооружений гражданской обороны с составлением смет на приведение их готовность к использованию по предназначению |  | Имеются коммерческие предложения.  Произведен расчет НМЦК:  -ЗСГО г.Окуловка, ул.Стрельцова, д.9а, НМЦК составила 228881,22 руб. | 228,882 |
| **2** | Приведение ограждающих конструкций, защитных устройств и систем жизнеобеспечения укрываемых защитных сооружений гражданской обороны в готовность к использованию по предназначению |  | Мероприятия на 2020 год не запланированы | 0,00 |
|  | **Всего:** |  |  | **228,882** |

Главный специалист по делам ГО и ЧС

Администрации Окуловского муниципального района Ю.Н. Алексеев