Выполнение мероприятий («дорожная карта»)

по содействию развитию конкуренции в Окуловском муниципальном районе на 2019-2021 годы

за 2020 год

1. Мероприятия, направленные на развитие конкуренции на товарных рынках Окуловского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия, стратегический (программный) документ** | **Ожидаемый результат** | **Срок реализации** | **Ответственные исполнители (соисполнители)** | **Пояснения по исполнению мероприятий** |
| **1.** | **Рынок жилищного строительства** | | | | |
| 1.1 | Размещение на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о порядке и условиях получения услуг в градостроительной сфере, в сфере строительства, о порядке и условиях получения информации о градостроительных условиях и ограничениях развития территории | Повышение доступности информации для застройщиков | Актуализация информации не реже 2 раз в год | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Окуловского муниципального района | Информация о порядке и условиях получения услуг в градостроительной сфере, в сфере строительства, о порядке и условиях получения информации о градостроительных условиях и ограничениях развития территории размещена на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Градостроительная деятельность (Информация для застройщика)» |
| **2.** | **Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства** | | | | |
| 2.1 | Проведение конкурентных процедур по выполнению работ по строительству | Повышение эффективности использования бюджетных средств | 2019-2021 годы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района;  Отдел закупок Администрации Окуловского муниципального района | Проведена конкурентная процедура на строительство объекта капитального строительства (колодцы) |
| **3.** | **Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)** | | | | |
| 3.1 | Проведение конкурентных процедур по заключению контрактов на строительство, ремонт, обслуживание дорог общего пользования местного значения | Создание условий для развития конкуренции в сфере дорожного строительства;  повышение эффективности использования бюджетных средств | 2019-2021 годы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района;  Отдел закупок Администрации Окуловского муниципального района | Проведены конкурентные процедуры на строительство, ремонт, обслуживание дорог общего пользования местного значения. |
| **4.** | **Рынок производства сельскохозяйственной продукции** | | | | |
| 4.1. | Организация проведения повышения квалификации для глав крестьянских (фермерских) хозяйств | Улучшение качества ведения бизнеса путем повышения квалификации работников агропромышленного комплекса | 2019-2021 годы | Управление по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Окуловского муниципального района | ИП г КФХ Джамалов М.Г.- повышение квалификации в февраль-март;  Каткова Н.В. – обучение февраль –март (для «Агростартап»);  6 начинающих КФХ по программе «Агробизнес» (д. Коржава Дерняковская);  16 человек прошли обучение по программе "Сельских женщин";  03.12.2020 – участие 4 человек в кустовом семинаре по изменению законодательства по грантовой поддержке в 2021 году. |
| 4.2. | Сопровождение реализуемых инвестиционных проектов сфере сельского хозяйства, оказание организационной и информационной помощи субъектам агропромышленного комплекса муниципального района | Снижение барьеров для крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих свою деятельность на рынке производства сельскохозяйственной продукции | 2019-2021 годы | Управление по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Окуловского муниципального района | Проект в д. Коржава Дерняковская по молочному и мясному скотоводству, овцеводству и овощам закрытого грунта.  Проекты по КФХ Кулотинского г/п: в д. Зуево – овцеводство;  в д. Горушка – пчеловодство. |
| **5.** | **Рынок туристских услуг** | | | | |
| 5.1. | Содействие в продвижении районных туристических продуктов на туристический рынок посредством организации участия хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере туризма, в межрегиональных, областных и районных выставочно-ярмарочных мероприятиях | Содействие росту спроса на услуги в сфере туризма: привлечение внимания к предлагаемым местным туристическим продуктам, следствием чего станет рост спроса на предоставляемые услуги; установление полезных контактов, заключение договоров о сотрудничестве и продажах туристических продуктов; изучение передового опыта в сфере туризма; анализ предложений туристических направлений, предлагающих туристические продукты с аналогичными им близкими характеристиками | 2019-2021 годы | Комитет культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района | 1. Издание и размещение информационных буклетов от Муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-краеведческий Центр Окуловского муниципального района» в туристическом информационном центре «Окуловка»:  - Окуловский краеведческий музей им. Н.Н. Миклухо-Маклая;  - Усадьба «Горы»;  - Усадьба «Заветное»;  - Усадьба «Приволье»;  - Усадьба «Матвейково»;  - Усадьба «Рождественское».  2. Распространение информационных буклетов в библиотеках и культурно-досуговых учреждениях района.  3. Размещение информации о туристическом информационном центре «Окуловка» на сайте Комитета культуры Администрации Окуловского муниципального района.  4. Богородицкая ярмарка:  1. Выставка – продажа изделий народного творчества «Город мастеров».  2. Фотовыставка Окуловского краеведческого музея им. Н.Н. Миклухо-Маклая «Это мой город».  На основании решения областной комиссии по определению региональных, муниципальных, территориальных брендов Новгородской области от 03 ноября 2020 года муниципальный бренд «Окуловский» вошел в список муниципальных брендов, прошедших отбор на областной комиссии по определению региональных, муниципальных, территориальных брендов Новгородской области.  Муниципальный бренд «Окуловский» утвержден постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 19.11.2020 года №1468 «Об утверждении списка муниципальных брендов, прошедших отбор на областной комиссии по определению региональных, муниципальных, территориальных брендов Новгородской области». |
| 5.2. | Проведение конкурсов на туристическую тематику | Содействие росту спроса на туристические услуги за счет пропаганды и популяризация туризма среди населения Окуловского муниципального района | 2019-2021 годы | Комитет культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района | В 2020 году был проведен конкурс по разработке бренда Окуловского муниципального района. |
| 5.3. | Проведение заседаний координационного Совета по туризму, семинаров, совещаний, рабочих встреч по вопросам развития туризма в Окуловском районе | Улучшение качества ведения бизнеса в сфере туризма | 2019-2021 годы | Комитет культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района | В соответствии с дорожной картой по стратегии развития туризма в Окуловском муниципальном районе на 2020 год прошло 4 рабочих встречи по реализации данной карты |
| 5.4. | Сопровождение инвестиционных проектов в сфере туризма | Снижение барьеров для хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере туризма | 2019-2021 годы | Комитет культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района | Информационное продвижение на сайте Комитета культуры Администрации Окуловского муниципального района, размещение информации о хозяйствующих субъектах, осуществляющих деятельность в сфере туризма |
| 5.5. | Создание новых туристских маршрутов в том числе с включением в программу маршрутов посещение Центра гребного слалома, организация водных экскурсий  *Стратегия социально-экономического развития Окуловского муниципального района Новгородской области до 2030 года, утверждённая решением Думы Окуловского муниципального района*  *от 30.10.2012 №164 (в редакции решений Думы Окуловского муниципального района от 28.12.2015 №31, от 29.12.2016 №100, от 15.12.2017 №155)* | Создание максимально-благоприятных условий для развития туризма в Окуловском районе | 2019-2021 годы | Комитет культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района | В 2020 году создан туристический маршрут «Свидание в Окуловке», связанного с местами пребывания в Окуловском районе художника Исаака Левитана |
| 5.6. | Консультирование владельцев личных подсобных хозяйств, фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей, представителей малого и среднего бизнеса по вопросам подготовки кадров в сфере туризма  *Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Окуловском муниципальном районе на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 31.10.2013 № 1489 (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 09.01.2014 № 2, от 25.06.2014 № 982, от 30.07.2014 № 1222, от 20.08.2014 № 1399, от 06.11.2014 № 2014, от 28.01.2015 № 110, от 05.05.2015 № 693, от 29.06.2015 № 1033, от 16.09.2015 № 1561, от 21.12.2015 № 2234, от 29.02.2016 № 231, от 04.08.2016 № 1112, от 24.04.2017 № 544, от 16.04.2018 № 425)* | Подготовка высококвалифицированных кадров для туристической индустрии | 2019-2021 годы | Комитет культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района | Размещение информации для владельцев личных подсобных хозяйств, фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей, представителей малого и среднего бизнеса по вопросам подготовки кадров в сфере туризма осуществляется на сайте Комитета культуры Администрации Окуловского муниципального района |
| **6.** | **Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды** | | | | |
| 6.1. | Проведение конкурентных процедур по заключению контрактов на осуществление работ по благоустройству территорий | Определение организаций, осуществляющих работы по благоустройству территорий, на конкурентной основе;  повышение эффективности использования бюджетных средств | 2019-2021 годы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района;  Отдел закупок Администрации Окуловского муниципального района | Проведены конкурентные процедуры на осуществление работ по благоустройству территорий. На конкурсной основе заключено 11 муниципальных контрактов на сумму 9013,5 тыс. руб. |
| **7.** | **Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме** | | | | |
| 7.1. | Проведение конкурсов по выбору управляющей компании в случае неприятия собственниками выбора способа управления многоквартирным домом | Повышение эффективности управления многоквартирными домами | 2019-2021 годы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района | В 2020 году конкурсов по выбору управляющей компании не проводилось. В 2021 году планируется проведение собрания собственников по выбору способа управления многоквартирных домов, проведение электронного аукциона по выбору управляющих организаций для многоквартирных домов. |
| **8.** | **Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»** | | | | |
| 8.1. | Анализ ситуации на рынке услуг связи в Окуловском муниципальном районе, выявление населенных пунктов, в которых услуги связи оказываются менее чем двумя операторами связи и (или) провайдерами | Обеспечение доступности услуг широкополосного доступа в сеть Интернет в населенных пунктах Окуловского муниципального района | 2019-2021 годы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района | На территории Окуловского муниципального района обеспечивают мобильной связью следующие мобильные операторы: Теле2, Мегафон, МТС, Билайн, Йота, Ростелеком, интернет – Теле2, Мегафон, МТС, Билайн, Йота, Ростелеком. Анализ ситуации на рынке услуг связи, направленный на выявление населенных пунктов, в которых услуги связи оказываются менее чем двумя операторами связи и (или) провайдерами, в 2020 году не проводился. |
| 8.2. | Оказание содействия в пределах полномочий в реализации планируемых операторами связи проектов развития связи на основе широкополосного доступа в сеть Интернет по современным каналам связи на территории Окуловского муниципального района | Обеспечение доступности услуг широкополосного доступа в сеть Интернет в населенных пунктах Окуловского муниципального района | 2019-2021 годы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района | В 2020 году в адрес Администрации Окуловского муниципального района обращений от операторов связи в целях содействия в реализации планируемых проектов развития связи на основе широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по современным каналам связи на территории Окуловского муниципального района не поступало. |
| 8.3. | Взаимодействие по вопросам снижения административных барьеров, путем удовлетворения заявок операторов связи на размещение сетей и сооружений связи на объектах муниципальной собственности | Упрощение доступа операторов связи к объектам инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности;  обеспечение высокого уровня качества услуг связи на территории Окуловского муниципального района | 2019-2021 годы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района;  Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального района | В 2020 году заявок операторов связи на размещение сетей и сооружений связи на объектах муниципальной собственности не поступало. |
| 9. | **Перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок** | | | | |
| 9.1. | Проведение конкурсных процедур на право заключения муниципальных контрактов с перевозчиками в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с учетом положений Федерального закона от 13 июля 2015 года N 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 13 июля 2015 года N 220-ФЗ) | увеличение доли перевозчиков - хозяйствующих субъектов частной формы собственности, осуществляющих регулярные перевозки по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам | 2019-2021 годы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района;  Отдел закупок Администрации Окуловского муниципального района | 06.04.2020 года – по результатам проведения аукциона в электронной форме заключен муниципальный контракт с ООО «Окуловское ПАТП» на оказание услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам в пригородном сообщении в границах Окуловского муниципального района. |

II. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в Окуловском муниципальном районе

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ожидаемый результат** | **Срок реализации** | **Ответственные исполнители (соисполнители)** | | **Пояснения по исполнению мероприятий** |
| 1. | **Развитие конкурентной среды при осуществлении процедур муниципальных закупок за счет обеспечения прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, проводимых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)** | | | | | |
| 1.1. | Повышение профессионализма заказчиков путем проведения обучающих мероприятий по актуальным изменениям законодательства о контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг | Повышение профессионализма заказчиков товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 2019-2021 годы | Отдел закупок Администрации Окуловского муниципального района; Экономический комитет Администрации Окуловского муниципального района | | Принимали участие в обучающих мероприятиях по актуальным изменениям законодательства о контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг. |
| 1.2. | Перевод закупок малого объема, осуществляемых у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в конкурентную форму с использованием информационного ресурса | Увеличение среднего числа участников закупок | 2019-2021 годы | Отдел закупок Администрации Окуловского муниципального района | | Закупки малого объема, осуществляются на конкурентной основе с использованием автоматизированной информационной системы. |
| 1.3. | Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок, в том числе за счет расширения участия в указанных процедурах субъектов малого и среднего предпринимательства | Увеличение доли закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства | 2019-2021 годы | Отдел закупок Администрации Окуловского муниципального района | | В соответствии с частью 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ в части закупок устанавливается ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя). К участию в закупке допускаются только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации. |
| 1.4. | Осуществление закупок по основаниям, предусмотренным пунктами 4 и5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» на конкурентной основе с использованием автоматизированной информационной системы | Повышение открытости, прозрачности закупочных процедур, сокращение расходов, повышение конкуренции | 2019-2021 годы | Отдел закупок Администрации Окуловского муниципального района | | Закупки, предусмотренные пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» осуществляются на конкурентной основе с использованием автоматизированной информационной системы |
| **2.** | **Устранение избыточного муниципального регулирования, снижение административных барьеров** | | | | | |
| 2.1. | Внесение в порядки проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов Окуловского муниципального района, предусматривающих анализ воздействия таких проектов актов на состояние конкуренции, а также соответствующего аналитического инструментария (инструкций, форм, стандартов и др.) | Нормативные правовые акты о внесении изменений в порядки проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов Окуловского муниципального района | 2020 год | | Экономический комитет Администрации Окуловского муниципального района | В 2020 году не проводилось, планируется в 2021 году. |
| **3.** | **Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности, а также ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию** | | | | | |
| 3.1. | Обеспечение приватизации в соответствии с нормами, установленными законодательством о приватизации, муниципального имущества, не используемого для обеспечения функций и полномочий Окуловского муниципального района | Повышение эффективности управления муниципальной собственностью | 2019-2021 годы | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального района | | Для выполнения программы приватизации Администрацией Окуловского муниципального района разработана «Программа приватизации муниципального имущества в Окуловском муниципальном районе». В 2020 году проведено 5 аукционов по продаже муниципального имущества и 1 продажа посредством публичного предложения, в результате в районный бюджет от продажи имущества поступило 260 000 рублей. |
| **4.** | **Обеспечение равных условий доступа к информации о муниципальном имуществе Окуловского муниципального района** | | | | | |
| 4.1. | Обеспечение опубликования и актуализации на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности, свободных от прав третьих лиц, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования | Увеличение информированности хозяйствующих субъектов об объектах находящихся в муниципальной собственности;  обеспечение доступности информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности | Ежегодно | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального района | | Информация об объектах, находящихся в муниципальной собственности, свободных от прав третьих лиц, размещена на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |
| 4.2. | Организация проведения аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также аукционов по продаже права на заключении договоров аренды | Вовлечение в оборот свободных земельных участков | 2019-2021 годы | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального района | | В 2020 году проведены аукционы по продаже земельных участков. Заключен 61 договор купли-продажи. Продано 70,066 га. Также проводились аукционы по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков. По результатам заключено 3 договора. В аренду предоставлено 0,37 га. |
| **5.** | **Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей** | | | | | |
| 5.1. | Проведение образовательных семинаров, круглых столов, консультаций по актуальным вопросам развития предпринимательства, в том числе о способах подачи документов для государственной регистрации юридических лиц, включая использование с этой целью специализированных электронных сервисов | Проведение ежегодно не менее 2 тематических семинаров, круглых столов, форумов и прочих мероприятий по актуальным вопросам создания и ведения предпринимательской деятельности | 2019-2021 годы | | Экономический комитет Администрации Окуловского муниципального района | 07.02.2020 года в Великом Новгороде в центре «Мой бизнес» прошла встреча о продвижении продуктов и мер поддержки Моногорода.РФ, в которой принимали участие представители Окуловского муниципального района, резиденты ТОСЭР «Угловка». 27.03.2020 года прошла встреча с бизнес-сообществом района, на которой обсуждались вопросы создания Совета по вопросам инвестиционной деятельности при Главе Окуловского муниципального района, Совета директоров промышленных предприятий Окуловского муниципального района, профилактических мер в связи с распространением коронавирусной инфекции.  30.06.2020 года прошла встреча первого заместителя Губернатора Новгородской области Мининой В.В. с бизнес-сообществом Окуловского муниципального района, в целях ознакомления с экономической ситуацией на предприятиях, имеющихся проблемах и трудностях субъектов МСП, выработки совместных мер по их решению.  20.08.2020 года прошла встреча представителей министерства инвестиционной политики, АРНО, общественных организаций «Деловая Россия», «Опора России» с бизнес-сообществом района по вопросам тарифообразования, налогообложения, поддержки бизнеса.  24.09.2020 года состоялась встреча представителей профильных министерств, организаций ЖКХ с предпринимателями района в формате ВКС по вопросу тарифообразования на энергетические ресурсы для юр. лиц и ИП.  15.12.2020 года для предпринимательства Окуловского муниципального района прошел онлайн-тренинг «Нематериальная мотивация», в котором приняли участие 10 субъектов МСП и 5 физических лиц.  Также в 2020 году предприниматели Окуловского муниципального района принимали активное участие в проводимых обучающих вебинарах.  Вся актуальная информация для субъектов МСП доводится путем размещения на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и адресной рассылки по электронной почте.  Кроме того, 2020 году Окуловским отделом МФЦ малому бизнесу оказано 575 услуг, из них: 72 услуги Корпорации МСП, 35 услуг по регистрации на бизнес-навигаторе Корпорации МСП, 8 услуг по правовому обеспечению деятельности МСП. |
| **6.** | **Обеспечение мобильности трудовых ресурсов, повышение эффективности труда** | | | | | |
| 6.1. | Разработка прогноза кадровой потребности, проведение анализа текущей и перспективной ситуации на рынке труда Окуловского муниципального района | Утверждение прогноза потребности регионального рынка труда в специалистах различных направлений для Окуловского муниципального района | Ежегодно | | Экономический комитет Администрации Окуловского муниципального района | В 2020 году Администрацией Окуловского муниципального района формировались сведения о кадровой потребности рынка труда Окуловского муниципального района в соответствии с приложениями к Регламенту разработки прогноза потребности регионального рынка труда в специалистах различных направлений для Новгородской области, утвержденного постановлением Правительства Новгородской области № 461 от 03.09.2014. |
| **7.** | **Выравнивание условий конкуренции в рамках товарных рынков Окуловского муниципального района** | | | | | |
| 7.1. | Анализ действующих нормативных и ненормативных актов органов местного самоуправления Окуловского муниципального района на предмет выявления и устранения положений, которые нарушают или могут нарушать условия конкуренции, в том числе создавать дискриминационные условия для «неместных» участников рынка | Ежегодный отчет о количестве проанализированных актов и о внесенных в них изменениях для достижения выравнивания условий конкуренции на товарных рынках Окуловского муниципального района | Ежегодно | | Экономический комитет Администрации Окуловского муниципального района | За 2020 год проведен анализ 2 действующих правовых актов Администрации Окуловского муниципального района, в которых не выявлено положений, нарушающих или отягощающих права субъектов МСП, в том числе нарушающих условия конкуренции. |
| **8.** | **Применение типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства** | | | | | |
| 8.1 | Обеспечение совершенствования предоставления муниципальных услуг посредством внесения изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства | Ежегодный отчет о результатах проводимого мониторинга, о выявленных нарушениях | Постоянно | | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Окуловского муниципального района; Экономический комитет Администрации Окуловского муниципального района | В 2020 году внесены изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (при изменении законодательства и необходимости будут корректироваться утвержденные регламенты). |
| **9.** | **Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления** | | | | | |
| 9.1. | Размещение на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информационно - аналитических материалов по вопросам развития конкуренции | Обеспечение доступа к информации о результатах деятельности по развитию конкуренции | 2019-2021 годы | Экономический комитет Администрации Окуловского муниципального района | | В 2020 году размещено 11 информационно-аналитических материалов по вопросам развития конкуренции на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://okuladm.ru/tags/227> |

Ключевые показатели развития конкуренции на товарных ранках Окуловского муниципального района

(далее - Ключевые показатели)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование товарного рынка Окуловского муниципального района** | **Наименование и единица измерения значения ключевого показателя** | **Значение ключевого показателя**  **на 1 января** | | | | | | **Ответственный исполнитель** |
| **2018 год (факт)** | **2019 год (факт)** | **2020 год (факт)** | **2021 год (факт)** | **2021 год (план)** | **2022 год (план)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| Рынок производства сельскохозяйственной продукции | доля организаций частной формы собственности в сфере производства сельскохозяйственной продукции, процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Окуловского муниципального района |
| Рынок туристских услуг | доля организаций частной формы собственности в сфере туристических услуг, процентов | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 75,0 | Комитет культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района |